## Worksheet
Proyecto | FUSIP6 | FUSIP6
Fecha inicio | 01/06/2016
Fecha final | 30/06/2016
Fecha | Detalle | Unidad | Avance | Total | Foto
SUMINISTRO, CORTADO, COLOCADO Y SUJECION BLOQUES DE STYROPOR PARA LA CONFORMACION DE LA LOSA ALIGERADA EN DIMENSIONES DE 0.40X0.40X0.20M DE ACUERDO CON LAS ET.
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | ErrorBadValueForParamNotAString | 256 | 256
SUMINISTRO, CORTADO, DOBLADO, COLOCADO Y SUJECI
2016-06-10 | CERTIFICADO 03 | kilogramo | 3145.74 | 7255.5
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | kilogramo | 7255.5 | 7255.5
EJECUCION DE ENTREPISO NERVURADO, CON ESPESOR TOTAL DE 0.25 M (0.05M DE LOSA DE COMPRESION) EN HORMIGON ARMADO TIPO H25, DE ACUERDO A LAS ET Y EN PLANOS ESTRUCTURALES.
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 9.77 | 9.77
EJECUCION DE VIGAS NORMALES TIPO DINTEL CON HORMIGON TIPO H25, DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y ET
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 5.12 | 5.12
EJECUCION DE COLUMNAS RECTANGULARES DE HORMIGON ARMADO, TIPO H25 DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES SENALADAS EN PLANOS ESTRUCTURALES Y ET.
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 5.49 | 5.49
EJECUCION DE MUROS PORTANTES CURVOS EN HORMIGON ARMADO TIPO H25, PARA AREA AUDITORIO, DE ACUERDO CON DETALLE ARQUITECTONICO Y A LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y ET
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 8.67 | 8.67
EJECUCION DE MUROS DE CONTENCION EN HORMIGON ARMADO TIPO H25, PARA LOS MUROS PERIMETRALES DE SOTANO DOS, SOTANO UNO Y PLANTA BAJA, DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 5.48 | 5.48
EJECUCION DE LOSAS DE FUNDACION EN SOTANOS 2 Y 1, EN H.A. TIPO H25- E=0.60M, DE ACUERDO A LAS ET Y EN PLANOS ESTRUCTURALES.
2016-06-10 | CERTIFIADO 03 | Metro cubico | 33.63 | 32.48
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 32.48 | 32.48
EJECUCION DE UNA CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, TIPO H12.5, DE 5 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE LAS FOSAS DESTINADAS A FUNDACIONES. CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO 150 KG/M3. VER ET.
2016-06-10 | CERTIFICADO 03 | Metro cubico | 5.99 | 3.73
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 3.73 | 3.73
ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION A MAQUINA, DE ACUERDO CON LAS ET SEC. 206. DISTANCIA DE ACARREO 5.0 KM. SE INCLUYE YA UN ESPONJAMIENTO DEL 20%
2016-06-10 | CERTIFICADO 1 | Metro cubico | 506.68 | -2697.02
2016-06-10 | CERTIFICADO 2 | Metro cubico | 1802.55 | -894.47
2016-06-10 | CERTIFICADO 3 | Metro cubico | 1415.03 | 520.56
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 520.56 | 520.56
CARGUIO MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION A MAQUINA, DE ACUERDO CON LAS ET SEC. 206. SE INCLUYE YA UN ESPONJAMIENTO DEL 20%
2016-06-10 | CERTIFICADO 1 | Metro cubico | 506.68 | -2697.02
2016-06-10 | CERTIFICADO 2 | Metro cubico | 1802.55 | -894.47
2016-06-10 | CERTIFICADO 3 | Metro cubico | 1415.03 | 520.56
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 520.56 | 520.56
EJECUCION DE VIGAS DE FUNDACION, EQUILIBRIO Y ARRIOSTRE EN HORMIGON ARMADO TIPO H20, DE ACUERDO A LAS ET Y EN PLANOS ESTRUCTURALES.
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 6.88 | -4.56
2016-06-10 | CERTIFICADO 03 | Metro cubico | 11.44 | 6.88
EXCAVACION A MAQUINA DE LA FOSA DESTINADA A LA CONFORMACION DE LOS NIVELES DE SOTANO, DE ACUERDO A PLANOS DE ESTRUCTURA. VER LAS ET SEC. 204
2016-06-10 | CERTIFICADO 4 | Metro cubico | 520.56 | -2818.91
2016-06-10 | CERTIFICADO 1 | Metro cubico | 422.23 | -2396.68
2016-06-10 | CERTIFICADO 2 | Metro cubico | 1502.21 | -894.47
2016-06-10 | CERTIFICADO 3 | Metro cubico | 1415.03 | 520.56