## Worksheet
Proyect | PJ1801-1375
Ref. | PJ1801-1375
Nombre | Proyecto 1
Etiqueta tarea | Fecha de inicio | Fecha de fin | Unidad | Unitario | 1-2018 | 2-2018 | 3-2018 | 4-2018 | 5-2018 | 6-2018 | Planificado | Declarado | Monto programado | Monto declarado | Indice de desempeno de costo | Indice de desempeño del cronograma | Relación costo y cronograma | Estado
FASE A - CERRAMIENTO DE VIVIENDA | 01/01/2018 | 22/05/2018 | [15 empty] | -1
Excavación manual | 01/01/2018 | 08/01/2018 |  | 33.74 | 12 | [5 empty] | 12.3 | 12 | 415.002 | 404.88 | 1 | 0.10006 | 0.10006 | -1
Carpeta de Ho Po e=4 cm | 09/01/2018 | 15/01/2018 |  | 39.76 | 1.3 | [5 empty] | 1.2 | 1.3 | 47.712 | 51.688 | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 1
Zapata de Ho Ao | 16/01/2018 | 22/01/2018 |  | 2178.39 | 8.2 | [5 empty] | 8.2 | 8.2 | 17862.798 | 17862.798 | 1 | 7 | 7
Columna de Ho Ao | 23/01/2018 | 29/01/2018 |  | 3782.5 | [6 empty] | 3.8 | 0 | 14373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Cimiento de Ho Ao | 30/01/2018 | 15/02/2018 |  | 2178.39 | [6 empty] | 2.9 | 0 | 6317.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Capa aisladora vertical | 01/02/2018 | 15/02/2018 |  | 76.62 | [6 empty] | 58.4 | 0 | 4474.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Muro de ladrillo ceramico de 6H | 16/02/2018 | 20/02/2018 |  | 103.99 | [6 empty] | 320 | 0 | 33276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Revoque de cemento planchado | 21/02/2018 | 28/02/2018 |  | 58.16 | [6 empty] | 640 | 0 | 37222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Relleno y compactación manual c/material | 05/03/2018 | 21/03/2018 |  | 107.21 | [6 empty] | 7.8 | 0 | 836.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Contrapiso de ladrillo adobito | 26/03/2018 | 09/04/2018 |  | 63.15 | [6 empty] | 64.8 | 0 | 4092.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso de cerámica esmaltada (30x30) | 10/04/2018 | 23/04/2018 |  | 186 | [6 empty] | 64.8 | 0 | 12052.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Zócalo de cerámica esmaltada | 24/04/2018 | 07/05/2018 |  | 46.42 | [6 empty] | 185 | 0 | 8587.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura látex en muros (interiores) | 08/05/2018 | 22/05/2018 |  | 23.05 | [6 empty] | 640 | 0 | 14752 | 0 | 0 | 0 | 0