## Worksheet
[11 empty] | Planificado |  |  |  |  | Ejecutado
Meta | Descripcion | Pseudonimo | Partida | Presupuesto Aprob. | Saldo al presup. Aprob. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pac | Usuario | Preventivo | Ini.Proceso | Contrato | Provisional | Concluido | Preventivo | Ini.Proceso | Contrato | Provisional | Concluido | Seguimiento | A seguir | Mespac | Estado | Localizacion | docum_verif | Pac_requiere
10101 | CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS | Consultoria instrumento gestión proyectos | 252100 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio
A-80020 | CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS | Consultoria instrumento gestión proyectos | 252100 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | SE REITERO LA SOLICITUD DE EVALUAR LA PERTINENCIA DE INICIAR NUEVAMENTE LA CONVOCATORIA, SE ESPERA LA RESPUESTA DE LA SSG Y EL DMMI |  |  | 1
20101 | OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL PROGRAMADAS POR EL BCB | Obras refuerzo estructural | 241100 | 8000000 | 1655233 | 6344767 | 4238676.43 | 1725054.64 |  | hvromero
A-71 | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL AREA DE PALIERES FASE 3 Y GRADAS | OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL FASE 3 Y GRADAS | 241100 | 3767467 |  | 3767467 | 3461386.4 | 913096.14 |  | hvromero | [5 empty] | 13/01/2016 | 19/07/2016 |  |  |  | En la fecha el Ing. Romero remite la documentación de la Orden de Cambio Nro. 1 para revisión de la Supervisora del DMMI | Seguimiento a la revisión Orden de Cambio Nro. 1 |  | 1
A-72 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS VIERENDEEL DEL EDIFICIO BCB DE ACUERDO A CONTRATO SANO 366/2015 | REFUERZO VIGAS VIERENDEEL (P 11) | 241100 | 777300 |  | 777300 | 777290.03 | 811958.5 |  | hvromero | [5 empty] | 13/01/2016 | 19/07/2016 |  |  |  | En la fecha el Ing. Romero, envia la documentación solicitud autorización de pago final al Ing. Barrientos para su revisión. | Seguimiento a la revisión autorización de pago final |  | 1
A-1552 | OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL AREA DE PALIERES DEL EDIFICIO BCB (FASE 4) | Obras refuerzo estructural gradas fase 4 | 241100 | 2800000 |  | 1800000 | 0 | 0 | 3000000 | hvromero |  | 18/04/2016 |  |  |  | 28/06/2016 | 19/07/2016 |  |  |  | Con nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CI-2016-167 envian modelo de contrato SANO-DLABS 53/2016 para revisión | Seguimiento a revisión modelo de contrato | 4 | 1
30101 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRALIZADO DEL EDIFICIO BCB - FASE 2 | Mant. sistema calefaccion | 241100 | 3000000 | 1400000 | 1600000 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-56 | OBRA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL EDIFICIO BCB - FASE 2 | OBRA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN E | 241100 | 1600000 |  | 1600000 | 0 | 0 |  | jmcaceres |  | 22/02/2016 |  |  |  | 22/02/2016 |  |  |  |  | Se concreto reunión con SPCG, SSG,DBS,UOC, para determinar como se debe encarar el traspaso y dar continuidad a este proceso y a otros de situación semejante. | Conjuntamente con Lizeth gestionar el traspaso, de acuerdo a coordinación con SPCG, SSG, DBS y UOC |  | 0
30101 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO BCB | Equipo aire acondicionado edif. BCB | 437000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
30101 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO BCB | Equipo aire acondicionado edif. BCB | 437000 | 175000 | -831550.09 | 1006550.09 | 1006550.09 | 667092.9 |  | jmcaceres
A-59 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 5 AL 9 DEL EDIFICIO BCB | AIRE ACONDICIONADO PISOS 5 AL 9 | 437000 | 252235.71 |  | 252235.71 | 252235.71 | 252235.71 |  | jmcaceres | [5 empty] | 15/02/2016 |  |  |  |  | Con nota K-233/16 Klimax ltda., solicita pago a factura 109 por el saldo del contrato. | Generar autorización de pago según corresponda |  | 1
A-65 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 24, 25, 26, 27 DEL EDIFICIO BCB | PROVISIÓN EQUIPOS AIRE ACOND. 24 AL 27 BCB | 437000 | 678914.38 |  | 678914.38 | 678914.38 | 339457.19 |  | jmcaceres | [5 empty] | 15/02/2016 |  |  |  |  | Se emitió la Recepción Definitiva y se contabilizó el crédito fiscal de la factura final, debido a la falencia existente en el sistema del DBS (SCAF) | Gestionar el pago final del proceso, mismo que esta en función que el DBS, pueda registrar, esto se debe que el procedimiento de registro y contabilización de pago de activos a sido modificado y estan corrigiendo algunas falencias que impiden el registro de facturas en pagos parciales. |  | 1
A-1071 | PROVISION E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE AIRE EN EL EDIFICIO DEL BCB (GADM) | PROVISION E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE AIRE EN EL | 437000 | 23800 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Se encuentra para traspaso, se realizó reuniones de consulta y coordinación con planificación | Conjuntamente con Lizeth gestionar el traspaso, de acuerdo a coordinación con Planificación |  | 0
A-623 | PROVISIÓN DE EQUIPO DE INYECCIÓN DE AIRE A SÓTANOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | PROVISIÓN DE EQUIPO DE INYECCIÓN AIRE A SOTANOS | 437000 | 75400 |  | 75400 | 75400 | 75400 |  | jmcaceres | [5 empty] | 22/02/2016 |  |  |  | 05/01/2016 | Se efectuo modificacion de insumo con la SPCG | Se presento Autorizacion de Pago |  | 9
30101 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO BCB | Equipo aire acondicionado edif. BCB | 437000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-1072 | PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN PARA EL SALON SANCHEZ BUSTAMANTE DEL EDIFICIO BCB | EQUIPOS CALEFACCION SALON SANCHEZ 200000 | 437000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | jmcaceres |  | 26/02/2016 | [8 empty] | Se realizó mantenimiento del sistema de calefaccion electrico del salon Sanchez Bustamante habilitando el funiconamiento simultaneo de los 2 equipos y equilibrando las cargas. | Concluido | 2 | 0
30102 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES FALCONI DEL EDIFICIO BCB | Modernización ascensores falconi | 433400 | 5652953 | 5652953 | 0 | 0 | 0 |  | jlevy
A-13 | MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES FALCONI DEL EDIFICIO BCB | MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES FALCONI DEL EDIFICIO B | 433400 | 6500000 |  | 0 | 0 | 0 | 6500000 | jlevy |  | 04/04/2016 | [8 empty] | En cotización por la empresa de mantenimiento para poder solicitar el preventivo, en información proporcionada por el jefe de departamento este proceso esta planificado para octubre | inistir a la empresa para que agilice la cotizacion; BCB-GADM-SSG-DMMI-CE-2016-38 | 4 | 1
100101 | SERVICIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y PROVISIÓN REPUESTOS ORIGINALES PARA ASCENSORES FALCONI INSTALADOS | Mantenimiento especializado prov. repuestos ascensores falconi | 241100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | jlevy
100101 | PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE FLETES DE LAS AREAS | Fletes de las areas | 223100 | 70000 | 56000 | 14000 | 14000 | 14000 |  | lsurci
A-39 | TRASLADO STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS - SANTA CRUZ | TRASLADO STAND FERIA SANTA CRUZ | 223100 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 1
A-40 | TRASLADO STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS - SUCRE | TRASLADO STAND FERIA SUCRE | 223100 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 1
A-725 | TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB A LA CUARTA FERIA DE CREDITO DE COCHABAMBA | TRASLADO STAND FERIA COCHABAMBA | 223100 | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000 |  | lsurci | [5 empty] | 03/03/2016 | 11/03/2016 | 15/03/2016 |  | 05/01/2016 | SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FORM. INICIO DE PROCESO N° 44/2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016 ORDEN DE PAGO Nro 61/2016 | ORDEN DE PAGO N° 62/2016 DE FECHA 7 DE ABRIL |  | 9
A-42 | TRASLADO STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS - COCHABAMBA II | TRASLADO STAND FERIA COCHABAMBA II | 223100 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [6 empty] | 11/03/2016 |  |  |  | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 1
100101 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES EN GENERAL | Mant. Mejoram. Inmuebles en General | 241100 | 1100000 | 6178 | 1093822 | 1059126.58 | 990675.13 |  | hguevara
A-116 | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ | OBRA ACONDICIONAMIENTO OFICINAS SCZ | 241100 | 400000 |  | 400000 | 398040.12 | 339850.24 |  | hguevara | [5 empty] | 07/01/2016 | 01/03/2016 |  |  |  | En la fecha con nota 081-of-2016, la empresa LJG engineering presenta la planilla de pago Nro. 2 final | Seguimiento a la planilla de pago |  | 1
A-115 | OBRA DE HABILITACIÓN DE INMUEBLE DE ACHUMANI PARA FUNCIONAMIENTO SAP | OBRA SAP ACHUMANI | 241100 | 400000 |  | 400000 | 367365.72 | 363832.54 |  | hguevara | [5 empty] | 07/01/2016 | 01/03/2016 |  |  | 16/10/2015 | con nota BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-484 se remite la Planilla de liquidación final | Proceso concluido |  | 9
A-66 | OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DE LA AVENIDA MONTES DE PROPIEDAD DEL BCB | MEJORA AMBIENTES AV. MONTES | 241100 | 284822 |  | 284822 | 284820.74 | 278092.35 |  | squiroga | [5 empty] | 06/01/2016 | 01/03/2016 |  |  | 20/10/2015 | Proceso concluido | Concluido |  | 9
A-119 | OBRA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INMUEBLES DEL BCB CIUDAD DE COCHABAMBA | OBRA MANT. INMUEBLE BCB CBBA | 241100 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jvelez |  | 19/06/2016 |  |  |  |  | 01/03/2016 |  |  |  | Se proyecta su inicio 03/10/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  | 6 | 0
A-673 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA DEL INMUEBLE DE LA AV. MONTES DEL BCB | MANT. ELEMENTOS DE MADERA INM. AV. MONTES | 241100 | 9000 |  | 9000 | 8900 | 8900 |  | hguevara | [5 empty] | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 15/03/2016 |  | 01/03/2016 | PROCESO CONCLUIDO | ORDEN DE PAGO |  | 9
100101 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL BCB | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO BCB | 241100 | 2300000 | 1550811.96 | 749188.04 | 663882.16 | 81724.16 |  | squiroga
A-79 | OBRA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GSIS | OBRA DE MANT OFICINAS GSIS | 241100 | 500000 |  | 500000 | 452013.54 | 0 |  | hguevara | [5 empty] | 07/01/2016 |  |  |  |  | ORDEN DE PROCEDER | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 1
A-329 | OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TERRAZAS DEL PISO 27 DEL EDIFICIO BCB | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERRAZAS | 241100 | 200000 |  | 200000 | 162680.58 | 32536.12 |  | bbarrientos | [5 empty] | 27/01/2016 |  |  |  |  | En la fecha con Inf. BCB-GADM-SSG-DMMI-INF-2016-347, el Ing. Barrientos remite la documentación al Arq. Guevara para su consideración | Seguimiento al Informe |  | 1
A-80 | REPARACIÓN FACHADAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO BCB | REPARACIÓN FACHADAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO BCB | 241100 | 800000 |  | 0 | 0 | 0 | 800000 | bbarrientos |  | 11/04/2016 | [8 empty] | Se está valorando el alcance de intervención en fachadas para que el presupuesto alcance para el mantenimiento previsto. | Para junio se atenderá el TDR del proceso y verificará el alcance de la intervención. | 4 | 1
A-81 | OBRA DE REEMPLAZO DEL PISO DEL AREA DE TESORERIA DEL EDIFICIO BCB | OBRA DE REEMPLAZO DEL PISO DEL AREA DE TESORERIA D | 241100 | 721000 |  | 0 | 0 | 0 | 721000 | bbarrientos |  | 20/06/2016 | [8 empty] | En elaboración de términos de referencia |  | 6 | 1
A-259 | OBRA DE PROTECCION Y CERRAMIENTO AL CENTRO DE COMPUTO DEL BCB | OBRA DE PROTECCION Y CERRAMIENTO AL CENTRO DE COMP | 241100 | 49188.04 |  | 49188.04 | 49188.04 | 49188.04 |  | squiroga | [5 empty] | 18/01/2016 |  |  |  | 06/01/2016 | Se emitio la autorización de pago 30/2016 | Proceso concluido |  | 9
A-96 | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL BCB | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL BCB | 241100 | 29000 |  | 0 | 0 | 0 | 29000 | squiroga |  | 15/02/2016 | [8 empty] | se concluyo los trabajos en el SAP, Achumani. Es necesario atender un nuevo requerimeinto del area de sistema referido a la compra de un transformador electrico el area civil debe realizar la contruccion de una caseta de transformacion subterranea. |  | 2 | 1
100101 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DE EX CIAL EL ALTO | Mant. Mejoramiento Inm. Ex Cial el Alto | 241100 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | galanoca
A-80044 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DE EX CIAL EL ALTO | Mant. Mejoramiento Inm. Ex Cial el Alto | 241100 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 |  | galanoca | [13 empty] | 0
100101 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB EN SANTA CRUZ | Mant. Mejoramiento Inmuebles Santa Cruz | 241100 | 250000 | 230000 | 20000 | 18939.58 | 0 |  | jlevy
A-1161 | MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL INMUEBLE DE EQUIPETROL DEL BCB, CON MANTA Y PINTURA ELASTOMERICA | Mantenimiento inmueble equipetrol, manta y pintura | 241100 | 20000 |  | 20000 | 18939.58 | 0 |  | hguevara | [5 empty] | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 01/06/2016 |  |  | Con nota 083-of-2016 de la empresa ljg engineering, envian la planilla de pago unica. | Seguimiento a la revisión de la planilla unica |  | 1
A-80045 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB EN SANTA CRUZ (Saldo) | Mant. Mejoramiento Inmuebles Santa Cruz (Saldo) | 241100 | 230000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jlevy | [6 empty] | 20/04/2016 |  |  |  | Saldo disponible para nuevas obras | Espera de requerimientos |  | 0
100101 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES DEL BCB | Mantenimiento Integral de Inmuebles del BCB | 241100 | 1305024 | 579981.15 | 725042.85 | 0 | 0 |  | asanchez
A-1221 | MANTENIMIENTO INTEGRAL INMUEBLES DEL BCB | MANTENIMIENTO INTEGRAL INMUEBLES DEL BCB | 241100 | 5075300.75 |  | 725042.85 | 0 | 0 | 5000000 | ldelbarrio |  | 18/01/2016 |  |  |  | 07/06/2016 | 09/06/2016 |  |  |  | EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN LA SPCG CON LA MODIFICACION DE LA ESPECIFICACION DEL INSUMO, PARA EL EFECTO SE ELABORÓ LA COMUNICACIÓN INTERNA BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-384 DE FECHA 31/05/2016 |  | 2 | 1
100101 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DE ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | Mant. inmueble archivo intermedio | 241100 | 300000 | 181440 | 118560 | 0 | 0 |  | galanoca
A-1159 | OBRA DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEl ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | Mant. inmueble archivo intermedio | 241100 | 150000 |  | 118560 | 0 | 0 | 150000 | asanchez | [5 empty] | 03/06/2016 | 03/06/2016 |  |  |  | Con nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CI-2016-176 remiten modelo de contrato 55/2016 para revisión | Seguimiento al modelo de contrato | 5 | 1
A-80046 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DE ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB (saldo) | Mant. inmueble archivo intermedio (Saldo) | 241100 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 |  | galanoca | [6 empty] | 03/06/2016 | [6 empty] | 0
100101 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB | Mant. Especializado Ascensores Schindler | 241200 | 396000 | 0 | 396000 | 396000 | 198000 |  | jlevy
A-322 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB | MANT. ASCENSORES SCHINDLER | 241200 | 396000 |  | 396000 | 396000 | 198000 |  | jlevy | 25/01/2016 | 25/01/2016 |  |  |  | 25/01/2016 |  |  |  |  | Con nota TEC-1631/16 CGI envia nota con informe mantenimiento ascensores schindler mes de julio 2016 | Seguimiento a la revisión del Informe de mantenimiento |  | 1
100101 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE PROPIEDAD DEL BCB | Mant. y Reparac. Equipos Electromecanicos | 241200 | 150000 | 119968 | 30032 | 15992 | 15992 |  | jmcaceres
A-92 | Mantenimiento preventivo del tanque de agua caliente | Mantenimiento preventivo del tanque de agua cali | 241200 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jmcaceres |  | 11/04/2016 |  |  |  |  | 30/06/2016 |  |  |  | Se actualizó cotización y Especificaciones Técnicas | Iniciar Proceso | 4 | 1
A-93 | Mantenimiento preventivo de equipo de extracción de aire de sótanos | Mantenimiento preventivo de equipo de extracción d | 241200 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | jmcaceres |  | 11/04/2016 |  |  |  |  | 30/06/2016 |  |  |  | Se incremento un compra previa (compra de motor y arrancador suave)para iniciar el proceso de mantenimiento, preveendo parte del requerimiento para las modificaciones de la refuncionalización | Se inicia proceso de motor, y continua con el inicio del proceso de mantenimiento | 4 | 1
A-802 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL BCB EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ | MANT. PREVENT. Y REINS. EQ. AIRE ACOND. SANTA CRUZ | 241200 | 15992 |  | 15992 | 15992 | 15992 |  | jmcaceres | 22/03/2016 |  |  |  |  | 22/03/2016 | 22/03/2016 | 31/03/2016 |  | 22/03/2016 | Se emitió autorización de pago 90/2016 | Concluido |  | 9
A-1891 | MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | MANT. Y REPARACION MOTORES ELÉCTRICOS BOMBAS CALEF | 241200 | 14040 |  | 14040 | 0 | 0 |  | jmcaceres | 30/06/2016 |  |  |  |  | 30/06/2016 | 30/06/2016 | [6 empty] | 1
100101 | SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y PROVISIÒN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA ASCENSORES FALCONI | Mant. ascensores falconi | 241200 | 320280 | 8545.48 | 311734.52 | 311734.52 | 124904.26 |  | jlevy
A-696 | SERVICIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PARA ASCENSORES FALCONI INSTALADOS | Mant. ascensores falconi | 241200 | 213520 |  | 213520 | 213520 | 26689.8 | 640560 | jlevy | 18/01/2016 | 01/02/2016 |  |  |  | 02/03/2016 |  |  |  |  | En la fecha con nota TEC-1632/16 CGI remite informe mantenimiento de 8 ascensores FALCONI mes de julio 2016 | Seguimiento a la revisión informe de mantenimiento julio/2016 | 2 | 1
A-323 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PARA 8 ASCENSORES MARCA FALCONI INSTALADOS EN EL EDIFICIO BCB | MANT. MENSUAL ASCENSORES FALCONI | 241200 | 98214.52 |  | 98214.52 | 98214.52 | 98214.46 |  | jlevy | [5 empty] | 25/01/2016 |  |  |  | 25/01/2016 | Se realizo el pago por el servicio de Mantenimiento de Ascensores Falconi del periodo comprendidos entre el 10/03/2016 y 09/04/2016. autorización de pago 92/2016 | Seguimiento a mantenimiento mes de abril |  | 9
100101 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DEL BCB PROGRAMADOS POR EL DMMI | Mant. reparacion muebles del BCB | 241300 | 100000 | 50000 | 50000 | 31935 | 0 |  | hguevara
A-1695 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DEL BCB FASE I | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DEL BCB FASE | 241300 | 50000 |  | 50000 | 31935 | 0 | 50000 | hguevara |  | 16/05/2016 |  |  |  | 24/06/2016 | 29/06/2016 | 20/07/2016 |  |  | BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2016-815 solicitan elaboración de contrato a proponente adjudicado Muebleria de Rudy A. Mendoza H. | Seguimiento a elaboración contrato | 5 | 1
A-98 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DEL BCB FASE II | Mant. reparacion muebles del BCB FASE II | 241300 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | hguevara |  | 18/07/2016 |  |  |  |  | 29/06/2016 |  |  |  | - | PROGRAMADO PARA JULIO 2016 | 7 | 1
100101 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO DEL BCB | Mant. Rep. Butacas auditorio | 241300 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | hguevara
A-80022 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO DEL BCB | Mant. Rep. Butacas auditorio | 241300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [10 empty] | SE REITERA QUE NO EXISTEN ANTECEDENTES | ELIMINAR DEL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES |  | 0
100101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE BOBEDAS DEL EDIFICIO BCB | Mejoramiento sist. electrico bobeda BCB | 243000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-54 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE BOBEDAS DEL EDIFICIO BCB FASE I | MANTENIMIENTO BOBEDAS FASE I | 243000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | jvelez |  | 20/06/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 17/10/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  | 6 | 1
A-80048 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE BOBEDAS DEL EDIFICIO BCB (saldo) | Mejoramiento sist. electrico bobeda BCB (saldo) | 243000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [10 empty] | Saldo disponible para nuevos requerimientos | a la espera de requierimientos |  | 1
100101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN OFICINAS DEL BCB SANTA CRUZ | Mejoramiento sistema electrico oficinas santa cruz | 243000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-80047 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN OFICINAS DEL BCB SANTA CRUZ (saldo) | Mejoramiento sistema electrico oficinas santa cruz | 243000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [10 empty] | SR. VELEZ SOLICITA TRANSFERIR LOS RECURSOS A OTRA TAREA, EN RAZON DE QUE SE ESTA EJECUTANDO CON EL PREVENTIVO 1117 | TRASPASO PRESUPUESTARIO |  | 0
100101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN INMUEBLE CHIQUICOLLO COCHABAMBA DEL BCB | Mejoramiento sistema electrico chiquicollo cbba | 243000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-57 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN INMUEBLE CHIQUICOLLO COCHABAMBA DEL BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO CHIQUICOLLO | 243000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez |  | 18/04/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 01/08/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  |  | 1
100101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN INMUEBLE ANEXO ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO ANEXO ARCHIVO INTERMEDIO | 243000 | 100000 | 20031.48 | 79968.52 | 0 | 0 |  | jvelez
A-2071 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN INMUEBLE ARCHIVO INTERMEDIO BCB SENKATA 2 | MEJORAM SIST. ELECTRICO ARCHIVO INTERMEDIO SENKATA | 243000 | 79968.52 |  | 79968.52 | 0 | 0 | 80000 | jvelez | [5 empty] | 22/07/2016 |  |  |  |  | Se entrego proyecto en cumplimiento de Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455, requiere inscripción al PAC monto Bs. 80.000 | Inscripción en el PAC | 7 | 1
100101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN INMUEBLE EX CIAL DEL BCB | Mejoramiento sist. electrico Ex cial | 243000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-58 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN INMUEBLE EX CIAL DEL BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO EX CIAL | 243000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez |  | 29/04/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 15/08/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  |  | 1
100101 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | Mant. y mejoram. sistema electrico archivo intermedio | 243000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-2059 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | Mant. sist. electrico archivo intermedio | 243000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | jvelez |  | 02/05/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 08/08/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  | 5 | 0
100101 | CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN PISOS 9, 10, 11, 12, 13, 14 DEL EDIFICIO BCB | Cambio tableros pisos 9 al 14 | 243000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-60 | CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN PISOS 9, 10, 11, 12, 13, 14 DEL EDIFICIO BCB | CAMBIO DE TABLEROS PISOS 9 AL 14 | 243000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | jvelez |  | 16/05/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 22/08/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 | Elaboración de especificaciones técnicas | 5 | 1
100101 | CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES TEP1, TEP2, TEP3 DEL EDIFICIO BCB | Cambio tableros Tep1, Tep2, Tep3 | 243000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-61 | CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES TEP1, TEP2, TEP3 DEL EDIFICIO BCB | CAMBIO DE TABLEROS PRINCIPALES TEP1, TEP2, TEP3 | 243000 | 1900000 |  | 0 | 0 | 0 | 1300000 | jvelez |  | 28/03/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 01/09/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 | Elaboración de especificaciones técnicas | 3 | 0
100101 | MEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN INMUEBLES DEL BCB | MEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN INMUEBLES BCB | 243000 | 564957.83 | 393687.92 | 171269.91 | 30964.46 | 30964.46 |  | jvelez
A-1117 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN OFICINAS DEL BCB SANTA CRUZ | MANT. OF BCB SANTA CRUZ | 243000 | 111351.41 |  | 111351.41 | 0 | 0 | 200000 | jvelez |  | 25/01/2016 |  |  |  | 18/04/2016 | 12/05/2016 |  |  |  | la DCC remite el DBS para conocimiento | Seguimiento al proceso de contratación | 2 | 1
A-62 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LOS PISOS 20 AL 23 DEL EDIFICIO BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO PISOS 20 AL 23 600000 | 243000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez |  | 27/05/2016 |  |  |  |  | 12/05/2016 |  |  |  | Inscripcion en el POA 2017 |  |  | 0
A-63 | OBRA DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN PARA EL PISO 11 DEL EDIFICIO BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO PISO 11 | 243000 | 143000 |  | 0 | 0 | 0 | 145000 | jvelez |  | 07/03/2016 |  |  |  |  | 12/05/2016 |  |  |  | Se proyecta su inicio 15/08/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  | 6 | 1
A-117 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | MANT. TRANSFORMADORES ELECTRICOS | 243000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez |  | 15/02/2016 |  |  |  |  | 12/05/2016 |  |  |  | Se proyecta su inicio 19/09/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  |  | 1
A-118 | OBRA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS Y MEJORAMIENTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ATERRAMIENTO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO BCB | OBRA SISTEMA ATERRAMIENTO PARA EL EDIFICIO BCB | 243000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | jvelez |  | 22/02/2016 |  |  |  |  | 12/05/2016 |  |  |  | se debe reducir presupuesto e incluir en el PAC2016 por un monto de Bs. 150.000 | Ajustar PAC | 2 | 1
A-1910 | OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES DEL BCB (COCHABAMBA) | OBRA MEJORAMIENTO Y MANT. INTEGRAL COCHABAMBA | 243000 | 28954.04 |  | 28954.04 | 0 | 0 | 30000 | jvelez | [5 empty] | 11/01/2016 | 16/05/2016 |  |  |  | EN fecha 04/07/2016 se entrego el nuevo preventivo para cumplir con las disposiciones del RE-SABS. se anulo el preventivo 158/2016 | Seguimiento al DCC | 4 | 1
A-636 | OBRA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO ELÉCTRICO PARA LA IMPRENTA DEL BCB | OBRA INST. SISTEMA ATERRAMIENTO IMPRENTA BCB | 243000 | 19909.46 |  | 19909.46 | 19909.46 | 19909.46 |  | jvelez | 23/02/2016 |  |  |  |  | 23/02/2016 | 16/05/2016 |  |  | 14/01/2016 | Concluido | se viene procediendo al pago correspondiente AP 114/2016 |  | 9
A-905 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INMUEBLE BCB AV. MONTES | SERV. MEJORAMIENTO ILUMINACION INMUEBLE AV. MONTES | 243000 | 9630 |  | 9630 | 9630 | 9630 |  | jvelez | 24/03/2016 |  |  |  |  | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 08/04/2016 |  | 24/03/2016 | Concluido | se viene procediendo al pago correspondiente |  | 9
A-1649 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO GENERADOR ELÉCTRICO KOHLER | SERVICIO MANT. GRUPO GENERADOR KOHLER | 243000 | 1425 |  | 1425 | 1425 | 1425 |  | jvelez | 31/05/2016 |  |  |  |  | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 29/06/2016 |  |  | Con nota ROGHUR LPZ-0369-2016 solicitan pago segun factura 1206 | Seguimiento a la elaboración autorización pago |  | 1
A-80070 | INSTALACION TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EL SAP ACHUMANI | INSTALACION TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EL SAP AC | 243000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 09/06/2016 |  |  |  | Se requiere coordinar su adquisición en virtud de tener conocimiento que el nuevo SAP COTACOTA requerirá un trasnformador de 200 KVA. | Coordinar adquisición |  | 0
A-80071 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION EN EL EDIFICIO BCB | PROVISIÓNMEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN INMUEBLES BCB | 243000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 09/06/2016 |  |  |  | se elabora ets en funcion de necesidades julio 2016, Requiere inscripcion al PAC | Registrar PAC |  | 0
100101 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL PISO 12 DEL EDIFICIO BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO PISO 12 | 243000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-80041 | OBRA DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN PARA EL PISO 12 DEL EDIFICIO BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO PISO 12 | 243000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | jvelez | [10 empty] | En razón del tiempo de proceso se realizara cambio de proceso a adquisición de luminarias y insumos. Inicio 08/07/2016, se requiere inscripción al PAC | Seguimiento al cambio de proceso e inscripción en el PAC | 6 | 0
100101 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO | Mant. y actualiz. software especializado | 243000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 |  | hguevara
A-99 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ESPECIAL | 243000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | hguevara |  | 30/05/2016 | [8 empty] | Busqueda de posibles proveedores - GSIS | Busqueda de posibles proveedores - GSIS | 5 | 1
100101 | CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCTORES ALIMENTADORES DE LOS PISOS HALL, 5, 6, 7, 8 | Cambio Tableros dist. y cond. hall 5, 6, 7, 8 | 243000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | jvelez
A-64 | CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCTORES ALIMENTADORES DE LOS PISOS HALL, 5, 6, 7, 8 | CAMBIO TABLEROS PISOS HALLO, 5 AL 8 | 243000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez |  | 18/07/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 22/08/2016 | Elaboración de especificaciones técnicas |  | 1
100101 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INMUEBLE SAP ACHUMANI CALLE 23 DEL BCB | Mejoramiento sistema electrico SAP achumani | 243000 | 35142.17 | 0 | 35142.17 | 35142.17 | 35142.17 |  | jvelez
A-78 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INMUEBLE SAP ACHUMANI CALLE 23 DEL BCB | MEJORAMIENTO SIST. ELECTRICO SAP ACHUMANI | 243000 | 35142.17 |  | 35142.17 | 35142.17 | 35142.17 | 35142.17 | jvelez |  | 03/10/2016 |  |  |  | 15/02/2016 |  |  |  | 05/01/2016 |  |  | 4 | 9
100101 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEDICIÓN DE ENERGÍA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | Obra inst. redes electricas y medicion energia bcb | 243000 | 110000 | 399 | 109601 | 109601 | 0 |  | jvelez
A-77 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEDICIÓN DE ENERGÍA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | REDES ELÉCTRICAS Y MEDICIÓN | 243000 | 109601 |  | 109601 | 109601 | 0 | 109601 | jvelez | [5 empty] | 12/02/2016 |  |  |  |  | Hasta el 30/07/2016 se procedera a su conclusion | Seguimiento a la ejecución | 7 | 1
100101 | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS VIRTUALES | Consultoria elaboracion modelos virtuales | 252100 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | hguevara
A-47 | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS ELECTRICOS | CONSULTORIA PROYECTOS ELECTRICOS | 252100 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [10 empty] | Se proyecta su inicio 25/07/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 | Se proyecta su inicio 25/07/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  | 0
A-2066 | CONSULTORIA POR PRODUCTO ESTUDIO DE ARMONICOS DEL EDIFICIO BCB | CONSULTORIA ESTUDIO ARMONICOS | 252100 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | jvelez |  | 16/05/2016 | [8 empty] | Se proyecta su inicio 21/11/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 | Se proyecta su inicio 21/11/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 | 5 | 1
100101 | SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS | Servicios de control de plagas | 254000 | 150000 | 32639 | 117361 | 83927 | 46577 |  | cpatzi
A-157 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB | SERVICIO FUMIGACIÓN SANITIZACIÓN AMBIENTE BCB | 254000 | 70000 |  | 70000 | 49800 | 12450 | 50000 | cpatzi | 25/01/2016 | 14/03/2016 |  |  |  | 25/01/2016 | 10/02/2016 | 01/06/2016 |  |  | SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATO SANO DLABS N° 177/2016 | SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATO SANO DLABS N° 177/2016 | 5 | 1
A-1445 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL BCB UBICADO EN LA CALLE INGAVI YANACOCHA | FUMIGACION INGAVI Y YANACOCHA | 254000 | 25565 |  | 25565 | 25565 | 25565 | 30000 | cpatzi |  | 13/06/2016 |  |  |  | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 30/06/2016 |  |  | Contratado con OCS 541/2016 con Bekarley Bolivia. SE HARAN LOS TRABAJOS DE FUMIGACION ESTE FIN DE SEMANA | Seguimiento a ejecución de trabajos | 6 | 1
A-2138 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL BCB UBICADO EN LA ZONA DE SENKATA EL ALTO | FUMIGACION SENKATA EL ALTO | 254000 | 13234 |  | 13234 | 0 | 0 |  | cpatzi | 01/08/2016 | 01/08/2016 |  |  |  | 01/08/2016 | 01/08/2016 |  |  |  | SE HARÁ LA INSPECCIÓN CON LA EMPRESA PARA LA PROFORMA CORRESPONDIENTE, LAS ESP. TÉCNICAS ESTÁN PREPARADAS | Seguimiento al proceso |  | 1
A-760 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES EX CIAL EL ALTO DEL BCB | FUMIGACION EX CIAL EL ALTO | 254000 | 8562 |  | 8562 | 8562 | 8562 |  | cpatzi | 14/03/2016 | 15/02/2016 |  |  |  | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 07/04/2016 |  | 06/01/2016 | FUMIGACION Y SANITIZACION EX CIAL DE EL ALTO, SE PRESENTO EL FORMULARIO INICIO DEL PROCERSO EN FECHA 18/03/2016 | AUTORIZACION DE PAGO 89/2016 DE F.19/04/2016 |  | 9
A-86 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB, AVENIDA MONTES | FUMIGACION AVENIDA MONTES | 254000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi |  | 25/07/2016 |  |  |  |  | 14/03/2016 |  |  |  | PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO | PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO |  | 0
A-87 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL BCB INMUEBLE ACHUMANI | FUMIGACION INMUEBLE ACHUMANI | 254000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi |  | 16/05/2016 |  |  |  |  | 14/03/2016 |  |  |  | PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO | PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO |  | 0
A-80051 | SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS (saldo) | Servicios de control de plagas (saldo) | 254000 | 5873 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 14/03/2016 |  |  |  | SE HARAN LOS AJUSTES RESPECTIVOS PARA UTILIZAR PARA OTROS INMUEBLES | SE HARÁN LOS AJUSTES RESPECTIVOS PARA UTILIZAR EN OTROS INMUEBLES PARA FUMIGACIÓN |  | 0
100101 | SERVICIOS MANUALES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Servicios manuales | 259000 | 1217000 | 1000 | 1216000 | 795913.29 | 685913.29 |  | ldelbarrio
A-199 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE METALMECÁNICA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA METALMECÁNICA | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | lsurci | [5 empty] | 26/01/2016 | 19/07/2016 |  |  | 08/12/2015 | CONCLUIDO SE REALIZÓ EL PAGO POR EL SERVICIO DE FECHA 11/12/2015 AL 11/01/2016 Y 11/01/2016 AL 11/02/2016 | ORDEN DE PAGO Nro 13/2016 Y 28/2016 |  | 9
A-164 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE MISCELANEOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA MISCELANEOS | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | galanoca | [5 empty] | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concuido con autorizacion de pago 42/2016 | Concluido |  | 9
A-165 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE REFRIGERACIÓN EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA REFRIGERACION | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | jmcaceres | [5 empty] | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido con autorizacion de pago 69/2016 | Concluido |  | 9
A-167 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ALBAÑILERIA | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | bbarrientos | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido | Concluido |  | 9
A-168 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO APOYO AREA ALBAÑILERIA | 259000 | 9600 |  | 9600 | 9600 | 9600 |  | bbarrientos | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-169 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA SISTEMAS ELÉCTRICOS | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | jvelez | [5 empty] | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-171 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CARPINTERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA CARPINTERIA | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | lsurci | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | CONCLUIDO SE REALIZÓ EL PAGO POR EL SERVICIO DEFECHA 01/02/2016 AL 29/02/2016 Y 01/02/2016 AL 29/02/2016 | ORDEN DE PAGO 37/2016 DE FECHA 07/03/2016 Y 38/2016 DE FECHA 07/03/2016 |  | 9
A-172 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE JARDINERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA JARDINERIA | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | cpatzi | [5 empty] | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido | Proceso concluido AUTORIZACION DE PAGO 36/2016 DE F. 01/03/2016 |  | 9
A-173 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA PLOMERIA | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | hvromero | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido | Concluido |  | 9
A-174 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN EN EL AREA DE SONIDO EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA SONIDO | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | jlevy | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Los tecnicos contratados presentan sus respaldos el primer dia habil de cada mes. | En fecha 5/4/2016 se remitira el pago para prosecusion de firmas. |  | 9
A-175 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | jvelez | [5 empty] | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Se emitio autorizacion de pago 51/2016 | Concluido |  | 9
A-176 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | jmcaceres | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 01/02/2016 |  | 08/12/2015 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-177 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE METALMECÁNICA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA METALMECANICA 2015 | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | lsurci | [5 empty] | 28/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-179 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE REFRIGERACIÓN EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA REFRIGERACION 2015 | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | jmcaceres | [5 empty] | 28/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-180 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA APOYO CARPINTERIA 2015 | 259000 | 9600 |  | 9600 | 9600 | 9600 |  | hguevara | [5 empty] | 25/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | APOYO ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO |  | 9
A-182 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ALBAÑILERIA 2015 | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | bbarrientos | [5 empty] | 28/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-189 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA APOYO ALBAÑILERIA 2015 | 259000 | 9600 |  | 9600 | 9600 | 9600 |  | bbarrientos | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-190 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ELECTRICOS 2015 | 259000 | 12920 |  | 12920 | 12833.29 | 12833.29 |  | jvelez | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-191 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA APOYO PLOMERIA 2015 | 259000 | 4800 |  | 4800 | 4800 | 4800 |  | hvromero | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | concluido |  | 9
A-193 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE CARPINTERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA CARPINTERIA 2015 | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | hguevara | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | APOYO ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO |  | 9
A-194 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE JARDINERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA JARDINERIA 2015 | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | asanchez | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-195 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA PLOMERIA 2015 | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | hvromero | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Concluido |  | 9
A-196 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN EN EL AREA DE SONIDO EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA SONIDO 2015 | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | asanchez | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-197 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ELECTRONICOS 2015 | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | jlevy | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Se realizo el pago por el servicio del periodo comprendido entre el 10/12/2015 y 10/02/2016. | Concluido |  | 9
A-198 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ELECTROMECANICOS 2015 | 259000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | jmcaceres | [5 empty] | 29/01/2016 | 25/01/2016 |  |  | 12/01/2016 | Proceso concluido | Proceso concluido |  | 9
A-349 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA PLOMERIA adicional | 259000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | hvromero | [5 empty] | 27/01/2016 | 17/02/2016 | 01/02/2016 |  | 27/01/2016 | Proceso concluido | Concluido |  | 9
A-358 | SERVICIO MANUAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE DEL BCB UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ | SERVICIO MANUAL INMUEBLE SANTA CRUZ | 259000 | 3480 |  | 3480 | 3480 | 3480 |  | ldelbarrio | [5 empty] | 28/01/2016 | 17/02/2016 |  |  | 27/01/2016 | EL PROCESO SE ENCUENTRA EJECUTADO Y CONCLUIDO SE EMITIÓ LA AUTORIZACIÓN DE PAGO N° 20/2016 DE FECHA 03/02/2016 |  |  | 9
A-591 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ELECTRICO | 259000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  |  | Se elaboro autorización de pago 170/2016 para Gustavo Huaman | Seguimiento trabajos julio | 2 | 1
A-593 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ELECTROMECANICOS 2016 | 259000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | jmcaceres | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Se emitio autorización de pago 132/2016 | Seguimiento a trabajos de junio | 2 | 9
A-594 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE JARDINERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA JARDINERIA 2016 | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | cpatzi | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Se cancelo el mes de junio con AP 163/2016 | Seguimiento a trabajos julio 2016 | 2 | 9
A-595 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA PLOMERIA 2016 | 259000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | hvromero | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  |  | "Se realiza el seguimiento y monitoreo a los trabajos de plomería referidos al mantenimiento del sistema sanitario en el edificio principal del BCB y otros inmuebles, planificad por el DMMI y a solicitud de otras áreas del BCB. Se preparo el cuarto pago según contrato. | Se atenderá la solicitud de unidades solicitantes y trabajos programados en función del mantenimiento programado de los inmuebles del BCB. | 2 | 1
A-596 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE PLOMERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA APOYO PLOMERIA 2016 | 259000 | 24000 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | hvromero | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  |  | Se realiza el seguimiento y monitoreo a los trabajos de plomería referidos al mantenimiento del sistema sanitario en el edificio principal del BCB y otros inmuebles, planificad por el DMMI y a solicitud de otras áreas del BCB. Se preparo el cuarto pago según contrato. | Se atenderá la solicitud de unidades solicitantes y trabajos programados en función del mantenimiento programado de los inmuebles del BCB. | 2 | 1
A-597 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ALBAÑILERIA 2016 | 259000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | bbarrientos | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Arq. Del Barrio realiza la devolución de la autorización de pago para corrección | Corrección a documentos. | 2 | 9
A-598 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE ALBAÑILERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA APOYO ALBAÑILERIA 2016 | 259000 | 48000 |  | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | bbarrientos | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Se está procesando el pago de mayo | Procesar pago de junio | 2 | 9
A-599 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CARPINTERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA CARPINTERIA 2016 | 259000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | lsurci | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | SE EMITIO LAS AUTORIZACIONES DE PAGO 159/2016 Y 160/2016 | Seguimiento a trabajos mes de julio | 2 | 9
A-600 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PARA APOYO EN EL AREA DE CARPINTERIA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA APOYO CARPINTERIA 2016 | 259000 | 24000 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | lsurci | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | SE EMITIÓ AUTORIZACIÓN DE PAGO 161/2016 | Seguimiento a trabajos mes de julio | 2 | 9
A-601 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA ELECTRONICOS 2016 | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 20000 | 25000 | jvelez | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  |  | Se continúan con los pagos correspondientes y los trabajos de fiscalización a los mismo, sin embargo se sugiere a jefatura del DMMI inicie el proceso de contratación de la empresa encargada para el mantenimiento debido a que esta actividad en la actualizad ocupa un 40% del tiempo, retrasando las actividades proyectadas en la presente gestión |  | 2 | 1
A-602 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN EN EL AREA DE SONIDO EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA SONIDO 2016 | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | jlevy | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Se procedió a cancelar de manera rutinaria el pago por el mes pasado (abril) | Seguimiento a técnico de sonido; Autorización de Pago N° 105/2016 | 2 | 9
A-603 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE REFRIGERACIÓN EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA REFRIGERACION 2016 | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | jmcaceres | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Seguimiento a trabajos de junio | Seguimiento a trabajos de junio | 2 | 9
A-604 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE MISCELANEOS EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA MISCELANEOS 2016 | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | galanoca | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | Arq. Del Barrio realiza la devolución de la autorización de pago para corrección | Corrección del informe y autorización de pago | 2 | 9
A-605 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE METALMECÁNICA EN INMUEBLES DEL BCB | SERVICIO ESPECIALIZADO AREA METALMECÁNICA 2016 | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | lsurci | [5 empty] | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |  | 19/02/2016 | SE EMITIÓ AUTORIZACIÓN DE PAGO 162/2016 | Seguimiento a trabajos mes de julio | 2 | 9
A-2028 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales albañileria | 259000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | bbarrientos | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | 29/07/2016 |  |  |  |  | 7 | 1
A-2029 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales electricidad | 259000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | jvelez | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2031 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ELECTROMECÁNICA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales Electromecánica | 259000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | jmcaceres | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2032 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE PLOMERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales plomeria | 259000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | hvromero | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2033 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE CARPINTERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales carpinteria | 259000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | lsurci | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2034 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE APOYO A ALBAÑILERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales apoyo albañileria | 259000 | 48000 |  | 48000 | 0 | 0 | 48000 | bbarrientos | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2035 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE JARDINERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales jardineria | 259000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | cpatzi | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2036 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales electronica | 259000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | asanchez | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2037 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE METAL MECÁNICA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales metalmecanica | 259000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | lsurci | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2038 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE REFRIGERACIÓN EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales refrigeración | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | jmcaceres | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | 28/07/2016 |  |  |  |  | 7 | 1
A-2039 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE MISCELÁNEOS EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales miscelaneos | 259000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | galanoca | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | 28/07/2016 |  |  |  |  | 7 | 1
A-2040 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE SONIDO EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales sonido | 259000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | jlevy | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2041 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE APOYO A PLOMERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales apoyo plomería | 259000 | 24000 |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | hvromero | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2042 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE APOYO A CARPINTERÍA EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales apoyo carpintería | 259000 | 24000 |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | lsurci | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
A-2030 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE APOYO A ELECTRICIDAD EN INMUEBLES DEL BCB | Servicios manuales apoyo electricidad | 259000 | 24000 |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | jvelez | 13/07/2016 |  |  |  |  | 13/07/2016 | 19/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
100101 | REEMPLAZO DE LAS PUERTAS DEL AUDITORIO DEL BCB | Reemplazo puertas BCB | 313000 | 500000 | 396420 | 103580 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-1169 | REEMPLAZO DE LAS PUERTAS DEL AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | REEMPLAZO DE PUERTAS DEL AUDITORIO DEL BCB | 313000 | 103580 |  | 103580 | 0 | 0 | 103580 | cpatzi | 20/04/2016 | 04/04/2016 | 20/09/2016 |  |  | 20/04/2016 | 04/05/2016 |  |  |  | El DCC remite el DBS segunda convocatoria | Seguimiento al proceso | 5 | 1
A-80052 | REEMPLAZO DE LAS PUERTAS DEL AUDITORIO DEL BCB (saldo) | Reemplazo puertas BCB (saldo) | 313000 | 396420 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 04/05/2016 |  |  |  | SE HARÁN LOS AJUSTES RESPECTIVOS PARA UTILIZAR PARA OTROS INMUEBLES | SE HARÁN LOS AJUSTES RESPECTIVOS PARA UTILIZAR EN OTROS INMUEBLES PARA REEMPLAZO DE PUERTAS |  | 0
100101 | PRODUCTOS DE MADERA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Para atender req. areas productos madera | 313000 | 50000 | 21705.44 | 28294.56 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-1995 | PROVISIÓN DE TABLEROS TRUPAN PARA MANTENIMIENTO DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB | PROVISIÓN TABLEROS TRUPAN PARA STAND | 313000 | 28294.56 |  | 28294.56 | 0 | 0 | 50000 | hguevara |  | 18/01/2016 |  |  |  | 04/05/2016 | 08/07/2016 |  |  |  | En revisión la orden de compra en la DCC |  | 2 | 1
100101 | OTRAS CONFECCIONES TEXTILES, PROVISION E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS PARA AMBIENTES DEL BCB | Alfombras para ambientes | 332000 | 70000 | 21670 | 48330 | 38587 | 38587 |  | cpatzi
A-705 | PROVISION E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS PARA AMBIENTES DEL BCB (PISO 25 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB) | ALFOMBRAS BCB PISO 25 | 332000 | 17542 |  | 17542 | 17542 | 17542 |  | cpatzi | 18/03/2016 |  |  |  |  | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 29/03/2016 |  | 18/03/2016 | PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRAS PARA AMBIENTES DEL BCB PISO 25 | AUTORIZACION DE PAGO 88/2016 DE F.15/04/2016 |  | 9
A-766 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA EL INMUEBLE DE LA AV. MONTES DE PROPIEDAD DEL BCB | Prov. e instalación alfombras inmueble av. montes | 332000 | 35000 |  | 30788 | 21045 | 21045 | 35000 | cpatzi | [5 empty] | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 13/05/2016 |  | 31/03/2016 | Se emitió la autorización de pago 148/2016 como pago final | Proceso concluido | 4 | 9
A-80053 | OTRAS CONFECCIONES TEXTILES, PROVISION E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS PARA AMBIENTES DEL BCB (saldo) | Alfombras para ambientes (saldo) | 332000 | 17458 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 08/04/2016 |  |  |  | A LA ESPERA DE LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS ROJAS | A LA ESPERA DE LA ADQUISICIÓ DE ALFOMBRAS ROJAS |  | 0
100101 | REEMPLAZO DE ALFOMBRAS DEL AUDITORIO DEL BCB | Alfombras del auditorio del BCB | 332000 | 300000 | 0 | 300000 | 241080 | 120540 |  | cpatzi
A-89 | REEMPLAZO DE ALFOMBRAS DEL AUDITORIO DEL BCB | REEMPLAZO DE ALFOMBRAS DEL AUDITORIO DEL BCB | 332000 | 300000 |  | 300000 | 241080 | 120540 | 300000 | cpatzi |  | 18/01/2016 |  |  |  | 20/01/2016 | 18/02/2016 | 03/05/2016 |  |  | En la fecha la Arq. Del Barrio Supervisora del DMMI devuelve la documentación autorización de pago 193/2016 al Sr. Patzi para su revisión | Seguimiento a la revisión de autorización de pago | 2 | 1
100101 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA AMBIENTES DEL BCB | Cortinas para ambientes | 332000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-160 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA AMBIENTES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - FASE 1 | PROVISIÓN CORTINAS PARA AMBIENTES BCB FASE 1 | 332000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | cpatzi |  | 01/02/2016 |  |  |  | 19/01/2016 | 04/02/2016 |  |  |  | En la fecha la GAL con nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CI-2016-194 remite modelo de contrato para su revisión | Seguimiento a la revisión modelo de contrato | 2 | 1
100101 | ACEITES Y GRASAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Aceites y grasas | 341100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-80054 | ACEITES Y GRASAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Aceites y grasas | 341100 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [10 empty] | NO HAY SOLICITUDES | NO HAY SOLICITUDES |  | 0
100101 | ADITIVOS PARA CALDEROS | Aditivos para calderos | 342100 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-80043 | PROVISIÓN DE ADITIVOS PARA CALDEROS DEL BCB | PROVISIÓN DE ADITIVOS PARA CALDEROS DEL BCB | 342100 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | jmcaceres | [10 empty] | Se generó reunión con el proveedor de los aditivos, quien informó que se han descontinuado los productos, y se esta investigando productos de reemplazo | Actualizar cotización e iniciar proceso | 6 | 1
100101 | OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS - PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS | Productos quimicos para limpieza tuberias y plantas | 342100 | 15000 | 3995 | 11005 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-2181 | PROVISIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPECIES VEGETALES DEL BCB | PROV PRODUCTOS DE ESPECIES VEGETALES | 342100 | 11005 |  | 11005 | 0 | 0 |  | cpatzi | 01/08/2016 |  |  |  |  | 03/08/2016 | 03/08/2016 |  |  |  | NO HAY REQUERIMIENTO | NO HAY REQUERIMIENTO |  | 1
100101 | COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB | Pinturas y colorantes | 342300 | 20000 | 109.08 | 19890.92 | 3769 | 3769 |  | cpatzi
A-1696 | PROVISIÓN DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PROVISIÓN PINTURAS PARA TRABAJOS INM. BCB | 342300 | 3769 |  | 3769 | 3769 | 3769 |  | cpatzi | 15/06/2016 |  |  |  |  | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 27/06/2016 |  |  | EN PROCESO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA MONOPOL | EN PROCESO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA MONOPOL PARA EL 05/07/2016 |  | 1
A-2164 | PROVISIÓN DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PROVISIÓN DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 342300 | 16121.92 |  | 16121.92 | 0 | 0 |  | cpatzi | 01/08/2016 |  |  |  |  | 01/08/2016 | 01/08/2016 | [6 empty] | 1
100101 | PEGAMENTO | Pegamento | 342400 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-80057 | PEGAMENTO | Pegamento | 342400 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO | SIN REQUERIMIENTO |  | 0
100101 | LADRILLO Y CERAMICA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | Ladrillo y ceramica | 345100 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-80058 | LADRILLO Y CERAMICA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | Ladrillo y ceramica | 345100 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO | SIN REQUERIMIENTO |  | 0
100101 | CEMENTO CAL Y YESO, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Cemento cal y yeso | 345400 | 10000 | 8010 | 1990 | 1990 | 1990 |  | cpatzi
A-1046 | PROVISION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, ESTUCO Y ARENA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB | PROVISION MATERIAL CONSTRUCCION CEMENTO ESTUCO ARE | 345400 | 1990 |  | 1990 | 1990 | 1990 |  | cpatzi | 20/04/2016 |  |  |  |  | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 27/04/2016 |  | 20/04/2016 | AUTORIZACION DE PAGO N° 111/2016 DE F. 05/05/2016 | AUTORIZACION DE PAGO N° 111/2016 DE F. 05/05/2016 |  | 9
A-80059 | CEMENTO CAL Y YESO, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS (saldo) | Cemento cal y yeso (saldo) | 345400 | 8010 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 20/04/2016 |  |  |  | En espera de solicitudes de mantenimiento donde se utilizaran estos materiales | En espera de solicitudes de mantenimiento donde se utilizaran estos materiales |  | 0
100101 | OTROS PRODUCTOS DE METAL, PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA SANITARIO | otros metal, material sistema sanitario | 346100 | 85000 | 149 | 84851 | 84851 | 84851 |  | hvromero
A-719 | PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA FLUXOMETROS INSTALADOS EN INMUEBLES DEL BCB | REPUESTOS Y ACC. METÁLICOS PARA FLUXOMETROS | 346100 | 44975 |  | 44975 | 44975 | 44975 | 45000 | hvromero |  | 28/03/2016 |  |  |  | 09/03/2016 | 18/03/2016 | 21/04/2016 |  | 06/01/2016 | Proceso terminado, se remitió el formulario 500 y la carpeta de antecedentes al DCC | Proceso concluido | 3 | 9
A-720 | PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS METÁLICOS PARA LOS SISTEMAS DE PLOMERIA INSTALADOS EN INMUEBLES DEL BCB | REPUESTOS Y ACC. METALICOS PARA PLOMERIA | 346100 | 39876 |  | 39876 | 39876 | 39876 | 40000 | hvromero |  | 18/04/2016 |  |  |  | 09/03/2016 | 17/03/2016 | 08/04/2016 |  | 06/01/2016 | La empresa adjudicada entrego el material de plomería en el piso 5 del BCB, el 22/04/2016. Se espera la entrega de la factura correspondiente para iniciar el pago. | Se gestionara el pago al proveedor. | 4 | 9
100101 | OTROS PRODUCTOS DE METAL, PROVISIÓN DE VALVULAS METALICAS VARIAS MEDIDAS | Otros metal, valvulas metalicas | 346100 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-94 | Provisión de válvulas diferentes medidas | Provisión de válvulas diferentes medidas | 346100 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | jmcaceres |  | 11/04/2016 | [8 empty] | Se cambio el alcance, debido a que el proceso de Obra de mantenimiento de calefacción a sido detenido, afectando la cantidad y tipos del requerimiento de válvulas | Actualizar cotización e iniciar proceso | 4 | 1
100101 | OTROS PRODUCTOS DE METAL, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Otros metal, atender requerimientos areas | 346100 | 50000 | 27178.1 | 22821.9 | 22705.58 | 22705.58 |  | jmcaceres
A-689 | PROVISIÓN DE CUCHILLAS (TROQUELES) PARA MÁQUINAS PERFORADORAS DE TESORERÍA | CUCHILLAS (TROQUELES) PARA MAQUINAS PERFORADORAS | 346100 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | jmcaceres | 08/03/2016 |  |  |  |  | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 05/04/2016 |  | 08/03/2016 | Concluido | Concluido |  | 9
A-80060 | OTROS PRODUCTOS DE METAL, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS (saldo) | Otros metal, atender requerimientos areas (saldo) | 346100 | 27800 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [6 empty] | 08/03/2016 | [6 empty] | 0
100101 | OTROS PRODUCTOS METALICOS ACABADOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Metal acabados, atender req. areas | 346200 | 100000 | 91614.2 | 8385.8 | 8020.99 | 8020.99 |  | jvelez
A-407 | PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL GRUPO GENERADOR DEL BCB | PROVISION MATERIAL P/CUBIERTA GRUPO GENERADOR BCB | 346200 | 2990 |  | 2990 | 2990 | 2990 |  | cpatzi | [5 empty] | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 12/02/2016 |  | 01/02/2016 | PROVISION DE MATERIALES PARA CUBIERTA DE PROTECCION DEL GRUPO GENERADOR | AUTORIZACION DE PAGO 34/2016 DE F.19/02/2016 |  | 9
A-80061 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ALMACENAMIENTO EN TESORERÍA DEL BCB | ESTRUCTURAS METALICAS EN TESORERIA | 346200 | 91000 |  | 0 | 0 | 0 | 91000 | jmcaceres |  | 01/08/2016 |  |  |  |  | 04/02/2016 |  |  |  | se requiere de la inscripción al PAC para proceder el inicio de compra de postes metálicos para realizar trabajos de mejoramiento en los inmuebles de EXCIAL, SENKATA 2 |  | 7 | 0
A-80068 | ADQUISICION DE POSTES | ADQUISICION DE POSTES | 346200 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 04/02/2016 |  |  |  | Se identificaran los requerimientos en inmuebles del BCB, se estima realizar los procesos de compra julio 2016 | Seguimiento a las especificaciones técnicas |  | 0
100101 | HERRAMIENTAS MENORES | Herramientas menores | 348000 | 20000 | 19039.72 | 960.28 | 716.12 | 716.12 |  | cpatzi
A-736 | PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL BCB | PROVISION HERRAMIENTAS MENORES | 348000 | 960.28 |  | 960.28 | 716.12 | 716.12 |  | cpatzi | 28/04/2016 |  |  |  |  | 28/04/2016 | 28/04/2016 | 17/05/2016 |  | 28/04/2016 | PROCESO CONCLUIDO AUTORIZACIONES DE PAGOS N°125/2016 Y 127/2016 EMP.ELECTRORED Y ESCOBAR IMPORTACIONES RESPECTIVAMENTE |  |  | 9
A-80062 | HERRAMIENTAS MENORES (saldo) | Herramientas menores (saldo) | 348000 | 19039.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 28/04/2016 |  |  |  | NO HAY SOLICITUDES | NO HAY SOLICITUDES |  | 0
100101 | OTROS UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, RENOVACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE BOMBAS D | Material electrico, renovación tableros electricos control bombas | 397000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-75 | RENOVACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA | MATERIALES ELECTRICOS RENOVACION DE TABLEROS | 397000 | 460000 |  | 0 | 0 | 0 | 460000 | jmcaceres |  | 18/04/2016 | [8 empty] | Se actualizó cotización porque se cambió el alcance | Iniciar Proceso | 4 | 1
100101 | OTROS UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, EL SAP Y OTROS INMUEBLES DEL BCB | Material electrico, edif. principal, sap y otros | 397000 | 900000 | 383366.27 | 516633.73 | 332482.58 | 324591.98 |  | jvelez
A-1587 | PROVISION DE LUMINARIAS INTERIORES PARA EL MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PROVISIÓN DE LUMINARIAS INTERIORES VARIOS TIPOS | 397000 | 49894 |  | 49894 | 49894 | 49894 | 50000 | jvelez |  | 01/02/2016 |  |  |  | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 30/06/2016 | 05/07/2016 | 05/01/2016 | Con nota BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-478 se envia toda la documentación a DCC junto al form. 500 | Cierre definitivo | 2 | 9
A-686 | PROVISION DE CONDUCTORES ELECTRICOS (CABLES) VARIAS SECCIONES | PROVISION DE CONDUCTORES ELECTRICOS | 397000 | 49991.99 |  | 49991.99 | 49991.99 | 49991.99 | 50000 | jvelez |  | 15/02/2016 |  |  |  | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 08/03/2016 |  | 05/01/2016 | Se emitio la autorizacion de pago 59/2016 | Concluido | 2 | 9
A-51 | PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB FASE II | PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS FASE II | 397000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jvelez |  | 06/06/2016 |  |  |  |  | 01/03/2016 |  |  |  | se elabora ets en función de necesidades julio 2016 |  | 6 | 1
A-1573 | ADQUISICION DE LUMINARIAS EXTERIORES PARA EL MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | ADQUISICION DE LUMINARIAS EXTERIORES PARA EL MEJOR | 397000 | 99250 |  | 99250 | 0 | 0 | 10000 | jvelez | 31/05/2016 | 02/08/2016 | 10/10/2016 |  |  | 31/05/2016 | 17/06/2016 |  |  |  | En proceso de licitación, entrega de propuestas dia 08/07/2016 | Seguimiento a la recepción de propuestas | 3 | 1
A-1193 | ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | ADQUISICION DE FOCOS Y LAMPARAS | 397000 | 50000 |  | 49947 | 46682 | 45332 | 50000 | jvelez |  | 28/03/2016 |  |  |  | 21/04/2016 | 21/04/2016 | 24/05/2016 | 30/05/2016 | 05/01/2016 | Se emitieron las AP 139, 140 150 y 158/2016 | PROCESO CONCLUIDO | 3 | 9
A-67 | PROVISION DE CONDUCTORES ELECTRICOS (CABLES) VARIAS SECCIONES FASE II | PROVISION DE CONDUCT. ELECTRICOS (CABLES) FASE II | 397000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jvelez |  | 20/06/2016 |  |  |  |  | 21/04/2016 |  |  |  | se elabora ets en función de necesidades julio 2016 |  | 6 | 1
A-68 | PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB FASE II | PROV. MATERIAL ELECTRICO FASE II | 397000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jvelez |  | 20/06/2016 |  |  |  |  | 21/04/2016 |  |  |  | En función de las cantidades existentes se procederá a su inicio de adquisición para el mes de julio de 2016 |  | 6 | 0
A-69 | PROVISION DE LUMINARIAS E INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO 25 | PROV. LUMINARIAS PISO 25 | 397000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | jvelez |  | 15/03/2016 |  |  |  |  | 21/04/2016 |  |  |  | Se proyecta su inicio 22/07/2016 según Comunicación Interna N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-455 |  | 3 | 1
A-288 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y CONTACTORES ESPECIFICOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA DE ASCENSORES SCHINDLER DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | PROVISION VENTILADORES Y CONTACTORES ASC.SCHINDLER | 397000 | 91000 |  | 85597.08 | 85590 | 85590 | 91000 | jlevy |  | 25/01/2016 |  |  |  | 19/02/2016 | 25/02/2016 | 20/05/2016 |  |  | En la fecha segun nota ADM 0324/16 de OTIS CGI solicita pago de factura 3519 | BCB-HRE-TGL-2016-8011, preparar pago | 2 | 1
A-472 | PROVISIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PROVISIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS bcb | 397000 | 5090 |  | 5090 | 5090 | 5090 |  | jvelez | [5 empty] | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 18/02/2016 |  | 11/02/2016 | Se emitio la autorización de pago 39/2016 | Concluido |  | 9
A-477 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS SOTANOS EDIFICIO BCB | ADQUISICION INSUMOS SISTEMAS ELECTRICOS SOTANOS BC | 397000 | 4969.1 |  | 2613.95 | 2151.55 | 2151.55 |  | jvelez | [5 empty] | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 26/02/2016 |  | 11/02/2016 | Se emitio la autorización de pago 52/2016 | Concluido |  | 9
A-694 | PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PROV. MATERIALES ELECTRICOS MANT. INMUEBLES BCB | 397000 | 48384.16 |  | 48384.16 | 39585.28 | 39585.28 | 50000 | jvelez | 04/03/2016 |  |  |  |  | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 01/04/2016 |  | 04/03/2016 | Concluido | Concluido | 2 | 9
A-746 | PROVISIÓN DE LUMINARIAS PARA AMBIENTES DE PRESIDENCIA Y SAP ACHUMANI C23 | LUMINARIAS AMBIENTES PRESIDENCIA Y SAP ACHUMANI 23 | 397000 | 13800 |  | 13800 | 13800 | 13800 |  | jvelez | 09/03/2016 |  |  |  |  | 09/03/2016 | 09/03/2016 | 22/03/2016 |  | 09/03/2016 | Se emitio la autorización de pago 63/2016 | Concluido |  | 9
A-1141 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ACCIONAMIENTO DE DOS MOTORES ELÉCTRICOS | ADQ. INSUMOS ACCIONAMIENTO MOTORES ELECTRICOS | 397000 | 13925.39 |  | 13925.39 | 13925.39 | 13925.39 |  | jvelez | 19/04/2016 |  |  |  |  | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 03/05/2016 |  | 19/04/2016 | CONCLUIDO | se viene procediendo al pago correspondiente |  | 9
A-1243 | MATERIALES ELÉCTRICOS Y LLAVES PARA ASCENSORES SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO BCB | MATERIALES ELECTRICOS Y LLAVES ASCENSORES SCHINDLE | 397000 | 8264.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | jlevy | [6 empty] | 19/04/2016 |  |  |  | Debido a la anulacion de un item se tuvo que anular el preventivo 1243, el informe para la obtencion de un nuevo preventivo se encuentra en firmas | Seguimiento para la elaboracion de un nuevo preventivo; COMUNICACIÓN INTERNA N° BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-357 |  | 1
A-1986 | PROVISIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PISO 12 DEL EDIFICIO BCB | PROVISIÓN DE LUMINARIAS LED PISO 12 DEL EDIF BCB | 397000 | 72367.79 |  | 72367.79 | 0 | 0 | 73000 | jvelez | 07/07/2016 | 04/08/2016 | 06/10/2016 |  |  | 21/07/2016 | 21/07/2016 |  |  |  | En la fecha la DCC remite el DBS cuce 16-0951-00-6733481-1 | Seguimiento al DBS | 7 | 1
A-1774 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS | ADQ. INSUMOS MANT. TABLEROS ELÉCTRICOS | 397000 | 13820.85 |  | 13767.77 | 13767.77 | 13767.77 |  | jvelez | 06/06/2016 |  |  |  |  | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 30/06/2016 | [5 empty] | 1
A-1639 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA TARJETA INDICADOR DE CABINA ASCENSORES SCHINDLER | PROV. INST COMPONENT. TARJETA CABINA SCHINDLER | 397000 | 4072.99 |  | 4072.99 | 4072.99 | 0 |  | jlevy | 07/06/2016 |  |  |  |  | 06/06/2016 | 10/06/2016 | 14/07/2016 | [5 empty] | 1
A-1638 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMA DE EMERGENCIA ASCENSOR E SCHINDLER | PROV. INST. COMPONENTES SISTEMA EMERGENC.SCHINDLER | 397000 | 7593.75 |  | 5464 | 5464 | 5464 |  | jlevy | 06/06/2016 |  |  |  |  | 07/06/2016 | 10/06/2016 | 29/06/2016 | [5 empty] | 0
A-80069 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA EL INMUEBLE DE ACHUMANI DEL BCB | PROVISION TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EL SAP | 397000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | jvelez | [6 empty] | 10/06/2016 | [5 empty] | 7 | 0
A-1844 | COMPRA DE COMPONENTES PARA DISPLAY LATERAL DE ASCENSOR SCHINDLER (VARISTORES) | COMPRA DE VARISTORES PARA ASCENSOR SCHINDLER | 397000 | 2467.61 |  | 2467.61 | 2467.61 | 0 |  | jlevy | [5 empty] | 23/06/2016 | 01/07/2016 | 29/07/2016 |  |  | Debido a la presencia de fallas en la gestión de tráfico en el software Miconic 10 de ascensores Shindler, deben reemplazarse 3 varistores de botoneras. |  |  | 1
100101 | PROVISIÓN DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL BCB | Repuestos para maquinarias equipos | 398000 | 60000 | 50361.3 | 9638.7 | 9638.7 | 9638.7 |  | jlevy
A-843 | PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES SCHINDLER DEL BCB, MANTENIMIENTO INTERCOMUNICADOR Y TARJETA DE PUERTA QKS9 | Repuestos ascensores schindler tarjeta puerta qks9 | 398000 | 9638.7 |  | 9638.7 | 9638.7 | 9638.7 |  | jlevy | 17/03/2016 |  |  |  |  | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 30/07/2015 |  | 05/05/2016 |  |  |  | 9
A-80064 | PROVISIÓN DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL BCB (saldo) | Repuestos para maquinarias equipos (saldo) | 398000 | 50361.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | jlevy | [6 empty] | 17/03/2016 |  |  |  | Este presupuesto sera utilizado a medida que se requiera, siendo que no es previsible. |  |  | 0
100101 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | Repuestos y Accesorios de equipos para areas | 398000 | 70000 | 14062.52 | 55937.48 | 6007.48 | 6007.48 |  | jmcaceres
A-652 | PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL EDIFICIO BCB | PROV REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUI | 398000 | 1047.48 |  | 1047.48 | 1047.48 | 1047.48 |  | jlevy | [5 empty] | 01/03/2016 | 15/03/2016 | 10/12/2015 |  | 01/03/2016 | Pagado con autorizacion de pago 57/2016 | Concluido |  | 9
A-2113 | PROVISIÓN DE UNION DE MONTAJE PARA RADIADORES DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO BCB | PROVISION DE UNION DE MONTAJE PARA RADIADORES | 398000 | 49930 |  | 49930 | 0 | 0 | 50000 | jmcaceres | 25/07/2016 |  |  |  |  | 25/07/2016 | 25/07/2016 | [5 empty] | 7 | 1
100101 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN Y CONTRAPESO PARA 6 ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB | Cables de tracción | 398000 | 650000 | 141218 | 508782 | 0 | 0 |  | jlevy
A-1527 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN Y CONTRAPESO PARA 6 ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN Y CO | 398000 | 650000 |  | 508782 | 0 | 0 | 650000 | jlevy |  | 25/04/2016 |  |  |  | 02/06/2016 | 02/06/2016 |  |  |  | Se inicio el proceso, este sera remitido a el DCC para la contratación del mismo y posterior ejecución | Seguimiento al DCC para agilizar este proceso; Solicitud de Inicio de Proceso N° 70/2016 | 4 | 1
100101 | ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MUEBELS Y ENSERES SOLICITADOS POR LAS AREAS (ESPECIALES) | Requerimientos muebles y enseres | 431100 | 300000 | 39370 | 260630 | 246590 | 104940 |  | hguevara
A-298 | PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA DE SISTEMAS (PISO11) DEL EDIFICIO BCB | MOBILIARIO PISO 11 GSIS | 431100 | 245330 |  | 245330 | 239690 | 98040 |  | hguevara | [5 empty] | 14/01/2016 | 11/07/2016 |  |  |  | ESPERAR A LA CONCLUSIÓN DE OBRAS DEL PISO 11 | ESPERAR A LA CONCLUSIÓN DE OBRAS DEL PISO 11 |  | 1
A-10001 | PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL BCB 47770 | PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DEL BCB | 431100 | 39370 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | hguevara |  | 11/07/2016 |  |  |  |  | 11/07/2016 |  |  |  | EVALUAR EL MANTENIMIENTO ANTES QUE LA ADQUISICIÓN | EVALUAR EL MANTENIMIENTO ANTES QUE LA ADQUISICIÓN | 7 | 1
A-1105 | PROVISIÓN DE CASILLEROS PARA RESGUARDO DE ARTEFÁCTOS ELECTRÓNICOS | Provisión casilleros resguardo artefactos electric | 431100 | 6900 |  | 6900 | 6900 | 6900 |  | hguevara | 19/04/2016 |  |  |  |  | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 29/04/2016 |  | 19/04/2016 | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO 147/2016 | PROCESO CONCLUIDO |  | 9
A-2016 | PROVISION DE MESA DE REUNIONES PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | PROVISION MESA DE REUNION GOI | 431100 | 8400 |  | 8400 | 0 | 0 |  | hguevara | 11/07/2016 |  |  |  |  | 11/07/2016 | 11/07/2016 | [6 empty] | 1
100101 | EQUIPO DE ELEVACIÓN PORTATIL PARA APOYAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO | EQUIPO DE ELEVACIÓN PORTATIL | 433400 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-76 | EQUIPO DE ELEVACIÓN PORTATIL PARA APOYAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO | EQUIPO DE ELEVACIÓN PORTATIL | 433400 | 270000 |  | 0 | 0 | 0 | 270000 | jmcaceres |  | 14/03/2016 | [8 empty] | Se cambió de modelo de equipo de elevación y de proveedor para el precio referencial, debido que la opción inicial no pudo ser mantenida por el proveedor | Actualizar cotización e inicar proceso | 3 | 1
100101 | PROVISIÓN DE UN EQUIPO HIDROLAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | Equipo hidrolavadora | 437000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | bbarrientos
A-80030 | PROVISIÓN DE UN EQUIPO HIDROLAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | Equipo hidrolavadora | 437000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | bbarrientos | [10 empty] | Se ha requerido un incremento presupuestario ya que el presupuesto contemplado no contemplaba aspectos de rendimiento, desempeño y uso que ha requerido que el equipo sea más robusto. | Se debe esperar el incremento presupuestario para procesar la adquisición |  | 1
100101 | EQUIPOS PARA LA MEJORA DE AMBIENTES EN INMUEBLES DEL BCB | Equipos mejora de ambientes inmueble bcb | 437000 | 200000 | 50919.6 | 149080.4 | 149080.4 | 149080.4 |  | jmcaceres
A-624 | PROVISION BOMBAS DE IMPULSION DE AGUA | PROVISION BOMBAS DE IMPULSION DE AGUA | 437000 | 131680.4 |  | 131680.4 | 131680.4 | 131680.4 |  | jmcaceres | [5 empty] | 22/02/2016 |  |  |  | 05/01/2016 | La autorización de pago no se realizó porque el proveedor presentó con error su solicitud de pago, donde no indicó la cuenta para la transferencia bancaria | Se solicita Autorización de pago |  | 9
A-646 | PROVISIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE PARA AMBIENTES DEL BCB | PROVISION EQUIPO PURIFICADOR AMBIENTES BCB | 437000 | 17400 |  | 17400 | 17400 | 17400 |  | jmcaceres | [5 empty] | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 26/02/2016 |  | 25/02/2016 | Se recibió los equipos e instaló en Tesoreria | Se presento Autorizacion de Pago |  | 9
A-80066 | EQUIPO PARA LA MEJORA DE AIRE EN AMBIENTES DEL BCB (saldo) | Equipo mejora de aire ambientes bcb (saldo) | 437000 | 50919.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [6 empty] | 25/02/2016 | [6 empty] | 0
100101 | PROVISIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO | Licencia de software especializado | 491000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | jlevy
A-23 | PROVISIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO CONTROL DE ASCENSORES | SOFTWARE ESPECIALIZADO ASCENSORES | 491000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jlevy |  | 06/01/2016 | [8 empty] | En cotización por la empresa de mantenimiento para poder solicitar el preventivo. | insistir a la empresa para que agilice la cotización; BCB-HRE-TGL-2016-4903 | 2 | 1
100101 | LICENCIA DE SOFTWARE ESTRUCTURALES ETABS Y SAFE | Licencia software estructural | 491000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | bbarrientos
A-80031 | LICENCIA DE SOFTWARE ESTRUCTURALES ETABS Y SAFE | Licencia software estructural | 491000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 |  | bbarrientos | [10 empty] | Se está valorando proveedores del software estructural contemplado. Se veía por conveniente la ampliación de la licencia de CYPECad pero la adquisición es específica, se pone a consideración de la Jefatura y Supervisión del DMMI este aspecto. | Elaboración de TDR y seguimiento al proceso. |  | 1
100101 | TASAS | Tasas y otros | 851000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio
100101 | REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Y/O MANTENIMIENTOS | Requerimientos de instalaciones y/o mant. | 243000 | 19900 | 3400 | 16500 | 16500 | 16500 |  | lsurci
A-776 | SERVICIO DE INSTALACIÓN (ARMADO Y DESARMADO) DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB, PARA LA IV FERIA DEL CRÉDITO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA | ARMADO STAND IV FERIA CREDITO COCHABAMBA | 243000 | 16500 |  | 16500 | 16500 | 16500 |  | lsurci | 11/03/2016 |  |  |  |  | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 16/03/2016 |  | 11/03/2016 | SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FORM. INICIO DE PROCESO N° 44/2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016 | ORDEN DE PAGO N° 62/2016 DE FECHA 7 DE ABRIL |  | 9
A-80029 | REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Y/O MANTENIMIENTOS | Requerimientos de instalaciones y/o mant. | 243000 | 3400 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [6 empty] | 11/03/2016 | [6 empty] | 0
100101 | SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS | Seguimiento a recomendaciones auditoria | 252100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio
A-80024 | SEGUIMIENTO MENSUAL A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS INTERNA Y EXTERNA | SEGUIMIENTO MENSUAL A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | SE ELABORÓ LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A AUDITORIAS EN FECHA 11/05/2016 |  |  | 1
A-80023 | INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS AL DMMI – DIRIGIDO A LA GADM | INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO CUMPLIM. TAREAS DMMI | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | SE EMITIO Y ENTREGÓ LA COMUNICACIÓN INTERNA BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-353 DE FECHA 12/05/2016. |  |  | 1
A-80025 | REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INICIO DE LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DMMI EN EL PAC 2016– DIRIGIDO A LA SSG | REPORTE TRIMESTRAL INICIOS PROCESO - PAC | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | SE EMITIÓ Y ENTREGÓ LA COMUNICACIÓN INTERNA BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-532 DE FECHA 12/05/2016 REFERIDA AL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PAC CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A ABRIL DE 2016 |  |  | 1
A-80026 | REVISION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL DMMI – REPORTE MENSUAL DIRIGIDO A LA SSG | REVISION DOCUMENTOS DMMI - REPORTE MENSUAL | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DMMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 |  |  | 1
A-80027 | ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO “Mantenimiento integral y readecuación de muebles, inmuebles y sistemas que integran la infraestructura física del BCB” | ELABORACION ESPECIF TECNICAS MANT.INTEGRAL READEC. | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN EN LA SPCG CON LA MODIFICACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DEL INSUMO, PARA EL EFECTO SE ELABORÓ LA COMUNICACIÓN INTERNA BCB-GADM-SSG-DMMI-CI-2016-384 DE FECHA 31/05/2016 |  |  | 1
A-80035 | ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL DMMI: FISCALIZACIÓN DE OBRAS | PROCEDIMIENTO FISCALIZACION OBRAS | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio |  | 28/04/2016 |  |  | 30/12/2016 | [5 empty] | PRIMERA VERSIÓN ELABORADA Y EN REVISIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SPCG |  |  | 1
A-80036 | ELABORACIÓN DEL PROCEDMIENTO DEL DMMI: SUPERVISIÓN DE OBRAS | PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE OBRAS | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio |  | 28/04/2016 |  |  | 30/12/2016 | [5 empty] | EN ELABORACIÓN (ESTO DEBE REGISTRARSE EN DICIEMBRE) |  |  | 1
A-80037 | ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL DMMI: RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN REFERIDA A OBRAS ADMINISTRADAS POR EL DMMI | PROCEDIMIENTO RESGUARDO DOCUMENTOS OBRAS | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio |  | 28/04/2016 |  |  | 30/12/2016 | [5 empty] | EN ELABORACIÓN (ESTO DEBE REGISTRARSE EN DICIEMBRE) |  |  | 1
A-80042 | Elaboración de formatos de documentos elaborados por el DMMI | Elaboración formatos documentos elaborados DMMI | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | Se elaboró el formato de AUTORIZACIÓN DE PAGO del DMMI y fue puesto en vigencia el 09/05/2016 |  |  | 1
A-80067 | • Elaboración del PROTOCOLO DE DONACIÓN DE MATERIALES EN DESUSO (ALFOMBRAS USADAS) | Elaboracion protocolo de donacion alfombras | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio |  | 13/05/2016 | [7 empty] | 13/05/2016 | hoja de ruta HRI-2016-18463 y la nota BCB-SPCG-DOA-CI-2016-32 para conocimiento. | Proceso concluido al ser aprobado por la Gerencia General |  | 9
100101 | SEGUIMIENTO TAREAS A PERSONAL DEL DMMI | Seguimiento tareas personal DMMI | 252100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | lsurci
A-80028 | Identificación de todas las llaves a cargo del DMMI que se encuentran en la CAJA DE LLAVES, plazo de ejecución máximo ABRIL | Identificación de llaves a cargo del DMMI | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci |  | 22/04/2016 | [7 empty] | 20/04/2016 | El trabajo de identificación de llaves de diferentes muebles y oficinas ha sido concluido colocando nombres en cada llave, el llavero se encuentra en piso 7 área del DMMI. | Trabajo concluido |  | 9
A-80032 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PISO 12 (GAL) EDIFICIO BCB | PROYECTO MEJORAMIENTO PISO 12 (GAL) BCB | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara |  | 22/04/2016 | [8 empty] | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES, PINTURA GENERAL | TRASLADO DEL ARCHIVO DE LA GAL AL PISO 12 |  | 1
A-80034 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS RELACIONADOS A CHAPAS Y LLAVES | ATENCION REQUERIMIENTOS CHAPAS Y LLAVES | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | galanoca |  | 27/04/2016 | [8 empty] | Tarea concluida | Tarea concluida |  | 1
100101 | READECUACION DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS | Readecuación stand institucional | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | lsurci
A-43 | READECUACION DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS COCHABAMBA | READECUACION STAND COCHABAMBA | 259000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 0
A-44 | READECUACION DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS SANTA CRUZ | READECUACION STAND SANTA CRUZ | 259000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 0
A-45 | READECUACION DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS SUCRE | READECUACION STAND SUCRE | 259000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 0
A-46 | READECUACION DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB PARA FERIAS AUTORIZADAS - COCHABAMBA II | READECUACION STAND COCHABAMBA II | 259000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [10 empty] | SIN REQUERIMIENTO DEL SCRI |  |  | 0
100101 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE PARA EL EDIFICIO BCB | MANT. SISTEMA AGUA CALIENTE | 243000 | 310547 | 310547 | 0 | 0 | 0 |  | hvromero
A-1255 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE PARA EL EDIFICIO BCB | MANT. SISTEMA AGUA CALIENTE | 243000 | 310547 |  | 0 | 0 | 0 | 310547 | hvromero | [10 empty] | Proceso de contratación por Excepción, la empresa solicito ampliación de plazo para la entrega de su propuesta y fue concedida hasta el 30/06/2016 como fecha de entrega de la documentación solicitada. | Se evaluara la documentación presentada por la empresa y se realizará el seguimiento al proceso | 5 | 1
100101 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB | MANT. SISTEMA SANITARIO DEL BCB | 243000 | 528000 | 528000 | 0 | 0 | 0 |  | hvromero
A-80039 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB | MANT. SISTEMA SANITARIO DEL BCB | 243000 | 528000 |  | 0 | 0 | 0 | 528000 | hvromero | [10 empty] | Con nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CI-2016-171 envian modelo de contrato 54/2016 para revisión | Seguimiento a revisión modelo de contrato | 6 | 1
100101 | ADQUISICION DE PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO DEL EDIFICIO BCB | ADQUISICION PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD | 345200 | 8500 | 0 | 8500 | 7160 | 7160 |  | asanchez
A-1309 | ADQUISICION DE PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD AUXILIAR | ADQUISICION PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD AUXILIAR | 345200 | 8500 |  | 8500 | 7160 | 7160 |  | asanchez | 27/05/2016 |  |  |  |  | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 17/06/2016 | 07/07/2016 |  | En la fecha con CI BCB-SGR-DSC-CI-2016-217 remiten acta de recepcion definitiva con fecha 07/07/2016 | Seguimiento al proceso de recepción y pago |  | 1
160101 | GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS | Gastos devengados no pagados | 662000 | 300000 | 229733.17 | 70266.83 | 70266.83 | 63809.91 |  | ldelbarrio
A-80015 | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA EL ÁREA EJECUTIVA DEL PISO 22 DEL EDIFICIO BCB | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA EL ÁREA EJECUTIV | 662000 | 37266.83 |  | 37266.83 | 37266.83 | 30809.91 |  | hvromero | [5 empty] | 20/01/2016 | 20/01/2016 | 11/11/2015 |  | 20/10/2015 | Proceso concluido | Concluido |  | 9
A-80018 | GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS SCHINDLER | Gastos devengados no pagados Dic.2015 | 662000 | 33000 |  | 33000 | 33000 | 33000 |  | jlevy | [5 empty] | 04/02/2016 | 15/02/2016 | 30/07/2015 |  | 04/02/2016 | Se utilizaron estos devengados para el pago de servicio de mantenimiento de ascensores Schindler del periodo comprendido entre el 1/12/2015 y 30/01/2016 | Concluido |  | 9