## Worksheet
[11 empty] | Planificado |  |  |  |  | Ejecutado
Meta | Descripcion | Pseudonimo | Partida | Presupuesto Aprob. | Saldo al presup. Aprob. | Preventivo | Comprometido | Devengado | Pac | Usuario | Preventivo | Ini.Proceso | Contrato | Provisional | Concluido | Preventivo | Ini.Proceso | Contrato | Provisional | Concluido | Seguimiento | Acciones a seguir
40101 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - Consultorias para el desarrollo de instrumentos de gestion del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura | Instrumentos de gestion | 252100 | 652590 | 652590 | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio
A-22 | CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA SISTEMATIZACION E INSTRUMENTALIZACION DE LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BCB | BIM EDIFICIO | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [10 empty] | La Primera Convocatoria del Proceso fue declarada desierta, se llevo a cabo una reunion con la GSIS y se determinó modficar el alcance de la contratación, se remitieron notas a la GSIS y al DSC para complementar los Terminos de Referencia antes de solicitar el inicio de la Segunda Convocatoria. | Seguimiento a la respuesta de la GSIS y el DSC.
40102 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - Actualizacion de licencias de software de dibujo tecnico | Act. licencias soft. dibujo | 243000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 |  | hguevara
40102 | LICENCIA DE SOFTWARE - Licencias de software de dibujo tecnico y analisis estructural | Licencia de software | 491000 | 187000 | 124820 | 62180 | 1080 | 1080 |  | hguevara
A-752 | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE "PRESCOM 2013" | PRESCOM 2013 | 491000 | 1080 |  | 1080 | 1080 | 1080 |  | hguevara | [5 empty] | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 01/04/2015 | 06/04/2015 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado | Cerrar carpeta para remitirla al Archivo DMMI.
A-1077 | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE SAP2000 | LICENCIA SOFTWARE SAP 2000 | 491000 | 21000 |  | 21000 | 20930 | 0 | 40000 | hguevara | [5 empty] | 09/04/2015 | 30/07/2015 | 19/08/2015 |  |  | Se encuentra con el DCC desde el 31/07/2015, debido a la falta de V°B° en las Especificaciones Tecnicas por parte de la GSIS desde abril./enviaron al DMMI el 28/07/2015) | Seguimiento al proceso de compra.
A-1375 | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE SKETCHUP | LICENCIA DE SOFTWARE SKETCHUP | 491000 | 0 |  | 6600 | 0 | 0 |  | hguevara | [5 empty] | 30/07/2015 | 04/08/2015 |  |  |  | El proceso fue presentado el 31/07/2015 y efectuaron la devolucion el 11/08/2015. | Seguimiento al nuevo proceso solicitado.
A-1885 | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE LUMION 3D | LICENCIA DE SOFTWARE LUMION 3D | 491000 | 18000 |  | 18000 | 17560 | 0 |  | hguevara | [5 empty] | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 19/08/2015 |  |  | Se encuentra con el DCC desde el 31/07/2015, debido a la falta de V°B° en las Especificaciones Tecnicas por parte de la GSIS desde abril./enviaron al DMMI el 28/07/2015) | Seguimiento al proceso de compra.
A-2583 | ADQUISICION DE DOS LICENCIAS DE SOFTWARE SKETCHUP PRO | LICENCIAS SKETCHUP PRO | 491000 | 15500 |  | 15500 | 0 | 0 |  | hguevara | [5 empty] | 11/08/2015 | 11/08/2015
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Sonometro | Sonometro | 434000 | 18000 | -1995 | 19995 | 19995 | 19995 |  | jmcaceres
A-1342 | PROVISIÓN DE SONÓMETRO PARA CONTROL Y REGISTRO DE AMBIENTES DEL BCB | SONOMETRO | 434000 | 19995 |  | 19995 | 19995 | 19995 |  | jmcaceres | [5 empty] | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 01/07/2015 |  | 15/04/2015 | El proceso fue iniciado mediante Formulario N° 75/2015 de fecha 20/05/2015, el equipo fue entregado al DMMI 15/07/2015, se emitió la Autorizacion de Pago N° 115/2015 de fecha 23/07/2015. | Cerrar proceso y remitir la carpeta al archivo del DMMI el 12/08/2015.
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Tacometro | Tacometro | 434000 | 4000 | -352 | 4352 | 4351.2 | 4351.2 |  | jmcaceres
A-1339 | PROVISION DE TACOMETRO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | Tacometro | 434000 | 4352 |  | 4352 | 4351.2 | 4351.2 |  | jmcaceres | [5 empty] | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 22/07/2015 |  | 28/05/2015 | El proceso se inicio con el formulario N° 79/2015 de fecha 28/05/2015, se emitio la Orden de Compra N° 1016/2015 de fecha 17/07/2015. | Se espera la entrega del equipo el 03/08/2015.
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Medidor de gases y vapores | Medidor de gases y vapores | 434000 | 23000 | 10925.5 | 12074.5 | 12074.5 | 12074.5 |  | jmcaceres
A-1332 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Medidor de gases y vapores | Medidor de gases y vapores | 434000 | 12074.5 |  | 12074.5 | 12074.5 | 12074.5 |  | jmcaceres | [5 empty] | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 02/06/2015 | 05/06/2015 | 19/05/2015 | El Formulario de Inicio de Proceso se encuentra en firmas en la SSG adjuntando toda la documentacion pertinente. | Entregar el Formulario de Inicio de Proceso al DCC y hacer seguimiento al proceso de contratacion.
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Luxometro | Luxometro | 434000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Anemometro | Anemometro | 434000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-80068 | PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB | INSTRUMENTOS DE MEDICION | 434000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jmcaceres | [10 empty] | Luxometro, Anemometro y Manometro Diferencial, se encuentran en recotización con la empresa Helios. | Solicitar el inicio del proceso el 10/08/2015.
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Hidrotermometro Registrador | Hidrotermometro Registrador | 434000 | 21000 | 5086.83 | 15913.17 | 15913.17 | 15913.17 |  | jmcaceres
A-1314 | Hidrotermometro Registrador | HIDROTERMOMETRO REGISTRADOR | 434000 | 15913.17 |  | 15913.17 | 15913.17 | 15913.17 |  | jmcaceres | [5 empty] | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 15/04/2015 | Se recibió el bien solicitado, se emitió la Autorización de Pago N° 73/2015 de fecha 15/05/2015. | Cerrar la carpeta del proceso en el archivo del DMMI.
40201 | EQUIPOS DE LABORATORIO - Manometro diferencial portatil | Manometro diferencial portatil | 434000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
40201 | EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO Y MEDICION (GPS) - Para registro de trabajos de mantenimiento | P/registro de trabajos de mantenimiento | 435000 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-80081 | EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO Y MEDICION (GPS) - Para registro de trabajos de mantenimiento | GPS | 435000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez | [10 empty] | Desestimado, tecnicamente no cumplia las espectivas del DMMI, se solicito la transferencia de fondos. | Transferiri los fondos.
40201 | EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO Y MEDICION (GPS) - Walkie Talkie para atencion de emergencias | Walkie Talkie p/emergencias | 435000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-1359 | Compra de radio handie para el DMMI, segun presupuesto aprobado gestion 2015 | WALKIE TALKIE P/EMERGENCIAS | 435000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez | [10 empty] | Fue desestimado de acuerdo a la instruccion de la GADM en virtud a que el DSC realiza estas compras. | Transferir los fondos.
40201 | EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO Y MEDICION (GPS) - Para registro de trabajos de mantenimiento | P/registro de trabajos de mant. | 435000 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-80080 | GPS - Para registro de trabajos de mantenimiento | GPS | 435000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
40201 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - Camara IP para la terminal de monitoreo de ascensores | Camara IP | 437000 | 3000 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |  | jmcaceres
A-1160 | PROVISION DE CAMARA IP | CAMARA IP | 437000 | 1550 |  | 1550 | 1550 | 1550 |  | jmcaceres | [5 empty] | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 25/05/2015 |  | 22/04/2015 | El DCC solicitó recotizaciones debido a que el proveedor inicial no cuenta con los certificados de no adeudos de las AFP'S. | Buscar otras cotizaciones con otros proveedores que cumplan los requisitos del BCB.
40201 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - Nivel laser giratorio con tripode | Nivel laser giratorio con tripode | 437000 | 16000 | -1439.28 | 17439.28 | 17439.28 | 17439.28 |  | jmcaceres
A-1164 | PROVISIÓN DE NIVEL LASER GIRATORIO CON TRIPODE | NIVEL LASER GIRATORIO CON TRIPODE | 437000 | 17439.28 |  | 17439.28 | 17439.28 | 17439.28 |  | jmcaceres | [5 empty] | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 20/04/2015 | 07/05/2015 | 22/04/2015 | Se realizó la recepcion del bien, se emitió el Acta de Recepción Definiivia de fecha 07/05/2015. | Procesar el pago correspondiente una vez que el DBS nos envie el formulario de ingreso al almacen de activos fijos.
40202 | OTROS EQUIPOS DE ELEVACION - Equipo de elevacion | Equipo de elevacion | 433400 | 500000 | 496949.45 | 3050.55 | 3050.55 | 3050.55 |  | jmcaceres
A-80073 | PROVISIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA EL BCB (496949) | EQUIPO DE ELEVACION | 433400 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | jmcaceres | [10 empty] | Se ajustaron las Especificaciones Técnicas, por tema de plazo de entrega se determinó inicia el proceso en septiembre. | Solicitar Modelo de Contrato el 24/08/2015.
A-1266 | PROVISION DE POLIPASTO MANUAL CON CADENA DE MANDO PARA EL APOYO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB | POLIPASTO MANUAL | 433400 | 3050.55 |  | 3050.55 | 3050.55 | 3050.55 |  | jmcaceres | [5 empty] | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 20/04/2015 | Se emitio el Acta de Recepción Definitva en fecha 07/05/2015. | Procesar el pago previa presentacion de formulario de ingreso de almacenes del DBS.
A-80157 | COMPRA DE GUINCHE | GUINCHE | 433400 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [6 empty] | 13/04/2015 |  |  |  | Se esta esperando la coizacion del Grupo Larcos. | Solicitar el Modelo de Contrato el 24/08/2015.
40202 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - Amoladora | Amoladora | 437000 | 5000 | 23.6 | 4976.4 | 4976.4 | 4976.4 |  | cpatzi
A-877 | PROVISIÓN DE AMOLADORA PROFESIONAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB | AMOLADORA | 437000 | 4976.4 |  | 4976.4 | 4976.4 | 4976.4 |  | cpatzi | [5 empty] | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 22/05/2015 |  | 15/04/2015 | La empresa PROFIMA comprometió entregar su cotización hasta el 08/05/2015. | Solicitar Inicio del Proceso.
40202 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - Taladro | Taladro | 437000 | 12000 | 1226.13 | 10773.87 | 7020.9 | 7020.9 |  | cpatzi
A-632 | PROVISION DE TALADRO ATORNILLADOR Y SIERRA CALADORA | TALADRO Y SIERRA CALADORA | 437000 | 7020.9 |  | 7020.9 | 7020.9 | 7020.9 |  | cpatzi | [5 empty] | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 04/03/2015 | 09/03/2015 | 15/04/2015 | Proceso concluido y pagado | Se debe remitir la carpeta al Archivo del DMMI.
A-2116 | PROVISION DE MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | MAQUINA DE SOLDAR | 437000 | 3752.97 |  | 3752.97 | 3752.97 | 0 |  | cpatzi | [5 empty] | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 13/07/2015 |  |  | Se encuentra en proceso de Recepción del equipo, a cargo de la empresa CIBO. | Emitir Autorización de Pago.
50101 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - Preparacion de diseños finales de proyectos de mantenimiento y mejoramiento | Consultoria Preinversiones | 252100 | 1200000 | 1132600 | 67400 | 19266 | 19266 |  | squiroga
A-751 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS VIRTUALES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | CADISTA | 252100 | 49400 |  | 49400 | 49400 | 19266 | 50000 | hguevara | [5 empty] | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 29/04/2015 |  |  | En ejecucion. | Seguimiento y elaboracion de los documentos correspondientes a la administracion del Contrato.
A-80041 | Proyecto a diseño final de para el mantenimiento de vigas postensadas y mensulas | Proyecto mant. vigas postensadas 200000 | 252100 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 03/03/2015 |  |  |  | Evaluacion de reasignación al Ing. Vladimir Guzman. | Ver el tema con el Ing. Bismarck Barrientos.
A-1552 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO ELÉCTRICO EDIFICIO BCB | ESTUDIO SISTEMA ATERRAMIENTO | 252100 | 18000 |  | 18000 | 0 | 0 |  | jvelez | [5 empty] | 07/05/2015 | 28/05/2015 |  |  |  | Conluyendo los ajustes de los Terminos de Referencia. | Solicitar Modelo de Contrato el 05/05/2015
A-80060 | ESTUDIO DE CALIDAD ELÉCTRICA Y NIVELES DE ARMÓNICOS EN EL EDIFICIO BCB | ESTUDIO CALIDAD ELÉCTRICA | 252100 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | jvelez | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Reporte similar al de fecha 14/04/2015. | Se estima la conclusión de los Terminos de Referencia el 11/05/2015.
A-80130 | Proyecto a diseno final del mantenimiento integral de la perfileria de aluminio en el edificio principal del BCB - ANULAR (200000) | Proyecto Mant. Integral perfileria | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Anular
A-80131 | Proyecto a diseno final del mantenimiento integral del Archivo Intermedio (Senkata) | Proyecto mant. Archivo Intermedio Senkata | 252100 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Evaluacion de reasignacion | Ver el tema con el Ing. Bismarck Barrientos.
A-80132 | Proyecto a diseno final para el mantenimiento y mejoramiento de Ex cial | Proyecto mant. Ex Cial 100000 | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015
A-80133 | Proyecto a diseno final del mantenimiento integral del piso 4 del edificio principal del BCB | Proyecto mant. integral piso 4 | 252100 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Reasignacion de proceso. | Ver el tema con Bismarck Barrientos.
A-80134 | Proyecto a diseño final para la reingenieria del piso 13 del BCB | Proyecto reingenieria piso 13 | 252100 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Reasugnar. | Ver el tema con el Ing. Bismarck Barrientos
A-80135 | Proyecto a diseno final para la impermeabilizacion de terrazas del Edificio principal del BCB | Proyecto impermeabilizacion terrazas | 252100 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Gestiones realizadas con las empresas IMCAR.
A-80136 | Proyecto a diseno final para el mejoramiento del piso 2 del edificio principal del BCB - 100000 | Proyecto mejoramiento piso 2 - Anular | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Reasignar | Ver el tema con el Ing. Barrientos.
A-80159 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - Fachadas | Consultoria Fachads | 252100 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Reasignar | Ver el tema con el Ing. Barrientos
A-80160 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - DEJURBE | Consultoria DEJURBE | 252100 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Solicitar la propuesta y determinar el precio referencial, elaboración de los Terminos de Referencia. | Concluir los Terminos de Referencia hasta el 17/08/2015
A-80161 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - Armonicos - Electricidad | Consultoria Armonicos - Electricidad | 252100 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 28/05/2015
A-28 | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA ELABORACION DEL DISENO DE OBRAS DE ESTABILIZACION E IMPERMEABILIZACION DE SUELOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 DE COTA COTA DE PROPIEDAD DEL BCB | CONSULTORIA OBRAS DE ESTABILIZACION IMPERM. COTA C | 252100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | hvromero | [6 empty] | 28/05/2015 |  |  |  | Por instrucción de la GADM el proceso queda pendiente entre tanto se finalice la Auditoria especial en este inmueble.
50201 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y/O REPRACION DE BIENES - Modernizacion del sistema electrico e Iluminacion del edificio | Modernizacion sist. Sanit., Electr. e ilumin. | 243000 | 2305732 | 1017319 | 1288413 | 23464 | 23464 |  | jvelez
A-415 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE DEL EDIFICIO BCB | MANTENIMIETNO SIS AGUA CALIENTE | 243000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 300000 | hvromero | [5 empty] | 03/02/2015 |  |  |  |  | La Tercera Convocatoria fue declarada desierta, se estan realizando ajustes en las Especificaciones Técnicas para iniciar otra convocatoria. | Solicitar el Inicio de la Cuarta Convocatoria del proceso el 05/08/2015.
A-1531 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB (CHIQUICOLLO - CBBA) | SISTEMA ELECTRICO CHIQUICOLLO | 243000 | 68000 |  | 68520 | 0 | 0 | 68000 | jvelez | [5 empty] | 06/05/2015 |  |  |  |  | Se tiene programada la Inspección Previa el 08/05/2015. | Seguimiento al proceso de contratación.
A-1387 | MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA EN EL EDIFICIO BCB | TANQUES DE AGUA | 243000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | hvromero | [5 empty] | 04/05/2015 | 15/06/2015 |  |  |  | Se solicitó el Inicio del proceso mediante Formulario N° 93/2015 de fecha 03/08/2015. | Realizar seguimiento al proceso de contratación y la publicacion del DBC.
A-80049 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DEL ATERRAMIENTO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO | ATERRAMIENTO SISTEMA ELECTRICO | 243000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | jvelez | [6 empty] | 15/06/2015 |  |  |  | Este proceso se encuentra en funcion a los resultados del estudio.
A-80050 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SECTOR RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SÓTANO 2 | INST. REDES ELECTRICAS RAMPA SOTANO 2 | 243000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | jvelez | [6 empty] | 15/06/2015 |  |  |  | En conclusion de Epecificaciones Tecnicas. | Se solicitara Modelo de Contrato 11/05/2015.
A-80051 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PISOS 11 DEL ED. BCB | REDES ELECTRICAS PISOS 11 | 243000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | jvelez | [6 empty] | 15/06/2015 |  |  |  | Por instrucciones de Lic. Corrales se debe hacer el cambio de nombre a PISO 11 y se ejecuta en la presente gestión
A-1788 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEDICIÓN DE ENERGÍA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | REDES ELÉCTRICAS Y MEDICIÓN | 243000 | 110000 |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | jvelez | [5 empty] | 28/05/2015 | 23/06/2015 |  |  |  | Ajuste de documentos para solicitar el Modelo de Contrato y en espera de la aprobación de la Reformulación del PAC. | Solicitar Modelo de Contrato el 07/05/2015.
A-80053 | OBRA DE INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL EXTERIOR DEL EDIFICIO BCB | REDES ELECTRICAS ILUMINACIÓN PERIMETRAL | 243000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | jvelez | [6 empty] | 23/06/2015 |  |  |  | En ajuste de Especificaciones Técnicas y evaluación de alcance del proceso. | Solicitar Modelo de Contrato el 29/05/2015.
A-80054 | OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, INMUEBLES CBBA - SCZ | MEJORAMIENTO CBBA SCZ | 243000 | 9232 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 23/06/2015 |  |  |  | A requerimiento de las áreas.
A-1787 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A LOS TRANSFORMADORES DEL BCB | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES | 243000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 22/05/2015 | 12/06/2015 |  |  |  | En elaboración de Especificaciones Técnicas. | Solicitar el Modelo de Contrato el 18/05/2015.
A-1385 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB | MANTO SISTEMA SANITARIO EDIFICIO | 243000 | 555000 |  | 550000 | 0 | 0 | 555000 | hvromero | [5 empty] | 05/05/2015 | 12/06/2015 |  |  |  | Se realizaron ajustes a las Especficaciones Técnica, se solicito el inicio del proceso mediante Formualrio N° 90/2015 de fecha 03/08/2015. | Efectuar el seguimiento a la publicacion de la convocatoria y el proceso de contratación.
A-977 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS MÓDULOS DE CAJAS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | INST. MODULOS DE CAJA | 243000 | 14964 |  | 14964 | 14964 | 14964 |  | hguevara | [5 empty] | 07/04/2015 | 08/04/2015 | 22/04/2015 |  | 21/04/2015 | Ejecutado, se emitio la Autorizacion de Pago. | Remitir la carpeta al Archivo del DMMI el 17/08/2015.
A-2504 | RETIRO DEL CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONTROL DEL ANTIGUO SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN BUTACAS DE AUDITORIO DEL BCB | RETIRO DE CABLEADO EN BUTACAS AUDITORIO | 243000 | 49000 |  | 49000 | 0 | 0 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 05/08/2015 | 05/08/2015
A-80164 | OBRA DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DLE NUEVO SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO PARA EL BCB, ZONA DE ACHUMANI CALLE 23 | SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO | 243000 | 87000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 05/08/2015
A-2669 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GRUPO GENERADOR ELECTRICO KOHLER | MANT. GRUIPO GENERADOR KOHLER | 243000 | 37429 |  | 37429 | 0 | 0 |  | jvelez | [5 empty] | 18/08/2015 | 20/08/2015
A-1786 | SERVICIO DE INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE CIRCULACION DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO BCB | SERVICIO INSTAL. LUMINARIAS MEJOR.AREAS | 243000 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 8500 |  | jvelez | [5 empty] | 28/05/2015 | 09/06/2015 | 24/06/2015 | 10/07/2015 | 22/06/2015
A-80176 | MANTENIMIENTO INMUEBLE DEL BCB COCHABAMBA | MANTTO INMUEBLE COCHABAMBA | 243000 | 33000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 09/06/2015
50202 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Mantenimiento y reparacion del sistema de calefaccion | Mant. y repar. sistema de calefaccion | 241100 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-80078 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL EDIFICIO BCB pres inicial 1200000 | MANT. Y REPAR. SISTEMA DE CALEFACCION | 241100 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | jmcaceres | [10 empty] | El alcance del servicio tuvo una modificacion que exigió el ajuste de las Especificaciones Técnicas. | Solicitar el Modelo de Contrato el 07/08/2015.
50202 | MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS - Mantenimiento y reparacion de equipos de climatizacion | Mant. y repar. equipos de climatizacion | 241200 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-80093 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN SANTA CRUZ | MANTO AIRE SCZ | 241200 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | En elaboracion de Especificaciones Técnicas. | Solicitar el inicio del proceso el 17/08/2015.
A-80096 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL PISO 17 DEL EDIFICIO BCB | MANTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO P17 | 241200 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | En elaboracion de Especificaciones Tecnicas. | Solicitar el Inicio del proceso el 17/08/2015.
A-80097 | OTROS MANTENIMIENTOS A REQUERIMIENTO | MANTTO. A REQUERIMIENTO | 241200 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Elaboración de Especificaciones Técnicas de mantenimiento de las rejas perimetrales del edificio BCB. | Solicitar el inicio del proceso el 14/08/2015.
50202 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - Maquinaria y equipo de climatizacion | Equipo de climatizacion | 437000 | 1079801 | 230814.21 | 848986.79 | 186890.55 | 186890.55 |  | jmcaceres
A-35 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 10 AL 23 DEL EDIFICIO BCB | AIRE ACONDICIONADO PISOS 10-23 | 437000 | 339801 |  | 339801 | 339801 | 186890.55 |  | jmcaceres | [5 empty] | 05/01/2015 | 19/02/2015 | 23/12/2014 |  |  | La Recepción Definitiva se llevó a cabo el 24/07/2015, se espera la entrega de la factura de ley por parte de la empresa Klimax. | Emitir la Autorización de Pago el 10/08/2015.
A-2449 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 24, 25, 26, 27 DEL EDIFICIO BCB | EQUIPO AIRE PISOS 24 AL 27 | 437000 | 509185.79 |  | 509185.79 | 0 | 0 | 534801 | jmcaceres | [5 empty] | 27/07/2015 | 12/08/2015 |  |  |  | Se emitió el Informe Técnico a Presidencia, solicitando la autorizacion paa el inicio de un proceso por Excepción. | Hacer seguimiento a la emision de la Resolución y solicitar el inicio del proceso, se estima el 14/08/2015.
A-1648 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 5 AL 9 DEL EDIFICIO BCB | AIRE ACONDICIONADO 5 AL 9 | 437000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 260000 | jmcaceres | [5 empty] | 14/05/2015 | 24/06/2015 |  |  |  | El proceso se declaro desierto, se remitió el Informe de Calificación de Propuestas corespondiente el 28/07/2015. | Seguimiento al inicio de la Segunda Convocatoria
50203 | ASCENSORES - Modernizacion de ascensores Falconi | Ascensores Falconi | 433400 | 1000 | 999 | 1 | 0 | 0 |  | asanchez
A-663 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES FALCONI DEL EDIFICIO BCB | MODERNIZACIÓN ASCENSORES FALCONI | 433400 | 6500000 |  | 1 | 0 | 0 | 15350000 | asanchez | [5 empty] | 26/02/2015 | 26/02/2015 |  |  |  | Revision de Especificaciones Técnicas (solicitud de manuales) ajuste de acuedo a la primera modernizacion llevada a cabo el año 2000. | Solicitar Modelo de Contrato el 10/08/2015.
50204 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Mantenimiento de Fachadas | Mantenimiento de Fachadas | 241100 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 |  | hvromero
50205 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - Para la atencion de requerimientos de supervision de obras de mantenimiento, mejoramiento y emergencias | Supervision obras | 252100 | 987000 | 901700 | 85300 | 25000 | 25000 |  | bbarrientos
A-43 | CONTRATACION DE CONSULTOR POR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION TECNICA DE OBRA DE REFACCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 1º DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE ORURO DE PROPIEDAD DEL BCB | SUPERVISOR PARA ORURO FASE 1 | 252100 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | squiroga | [5 empty] | 05/01/2015 | 03/02/2015 | 26/11/2014 |  | 22/04/2015 | Consultoria concluida, se emitio la Autorizacion de Pago final. | Remitir la carpeta al DCC el 14/08/2015.
A-140 | SUPERVICION TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INMUEBLE DEL BCB (EX CIAL EL ALTO) | SUPERVISIÓN EXCIAL | 252100 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 5000 |  | squiroga | [5 empty] | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 22/07/2014 |  |  | El Consultor incumplio sus obligaciones. | Se emitira una Nota de reclamo de presentacion de documentos de la obra.
A-41 | CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB | SUPERVISIÓN SISTEMA SANITARIO | 252100 | 50300 |  | 50300 | 0 | 0 |  | hvromero | [5 empty] | 26/01/2015 | 12/01/2015 |  |  |  | El proceso de contratación fue concluido, el Consultor (Ing. Decormis) se encuentra a la espera de la Orden de Inicio que esta sujeta al inicio de la obra de ejecución. | Seguimiento al proceso de obra para dar la Orden de Inicio.
A-80166 | CONSULTORIA POR PRODUCTO - Para la atencion de requerimientos de supervision de obras de mantenimiento, mejoramiento y emergencias | Supervision obras dos | 252100 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio | [6 empty] | 12/01/2015 |  |  |  | Aun no se concretaron las contrataciones de las obras. | Seguimiento a los procesos de obras.
60101 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Reforzar elementos estructurales comprometidos en su estabilidad | Refuerzo Estructural | 241100 | 8517467 | 5891.65 | 8511575.35 | 4079859.34 | 4079859.34 |  | hvromero
A-25 | OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE MURAL DEL EDIFICIO BCB | REFUERZO BLOQUE MURAL | 241100 | 1884899 |  | 1884899 | 1869835.24 | 1612910.75 |  | hvromero | [5 empty] | 05/01/2015 | 10/03/2015 | 21/10/2014 |  |  | Se efectuó la Recepcion Definitiva de la Obra el 17/07/2015, la empresa PROCICON debe presentar la Planilla de Cierre de Obra. | Emitir la Autorización de Pago de la planilla de Cierre de Obra.
A-39 | OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL AREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB - FASE 2 | REFUERZO PALIERES FASE 2 | 241100 | 1255570.69 |  | 1255570.69 | 1187502.89 | 1115611.66 |  | hvromero | [5 empty] | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 08/12/2014 | 08/06/2015 |  | Se realizó la Recepción Definitiva de la Obra el 07/07/2015, se espera que la empresa PROCICON presente la Planilla de Cierre de Obra. | Emitir la Autorización de Pago de la Planilla de Cierre de Obra.
A-38 | OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS AREAS DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB - FASE 1 | REFUERZO PALIERES FASE 1 | 241100 | 1521105.66 |  | 1521105.66 | 1512911.82 | 1351336.93 |  | hvromero | [5 empty] | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 21/10/2014 | 08/06/2015 |  | Se realizó la Recepción Definitiva de la Obra el 07/07/2015, se espera que la empresa PROCICON presente la Planilla de Cierre de Obra. | Emitir la Autorización de Pago de la Planilla de Cierre de Obra.
A-1879 | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y GRADAS (FASE 3) | REFUERZO ESTRUCTURAL FASE 3 | 241100 | 3100000 |  | 3100000 | 0 | 0 | 3767467 | hvromero | [5 empty] | 29/05/2015 | 03/06/2015 |  |  |  | Se realizaron los ajustes de las Especificaciones Técnicas y se solicito el inicio del proceso mediante Formulario N° 86/2015 de fecha 03/08/2015. | Seguimiento a la publicacion del DBC y el proceso de contratación.
A-1384 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS VIERENDEEL (PISO 11) | REFUERZO VIGAS VIERENDEEL (P 11) | 241100 | 750000 |  | 750000 | 0 | 0 | 869976 | hvromero | [5 empty] | 05/05/2015 | 12/06/2015 |  |  |  | El proceso se encuentra en el DCC (Bismarck Torrico) desde el 11/06/2015. | Hacer seguimiento al proceso de contratacion y a la publicacion de la convocatoria.11/06/2015
60201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Disminucion de peso muerto | Disminuir peso muerto | 241100 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | squiroga
A-80039 | Disminucion de peso muerto | DISMINUIR PESO MUERTO | 241100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [10 empty] | EN RELEVAMIENTO DE AMBIENTES
60202 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Disminucion de cargas vivas | Disminir cargas vivas | 241100 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | squiroga
A-80040 | Disminucion de cargas vivas | DISMINIR CARGAS VIVAS | 241100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [10 empty] | EN RELEVAMIENTO DE AMBIENTES
140201 | FLETES - Para atender requerimientos de fletes de las areas | Requerimientos de fletes | 223100 | 100000 | 86000 | 14000 | 14000 | 14000 |  | lsurci
A-730 | EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA SCRI, SE REQUIERE LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA TRANSPORTADORA PARA LA PARTICIPACION DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB EN LA FERIA DE CREDITO A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA | TRANSPORTE STAND COCHA | 223100 | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000 |  | svelasquez | [5 empty] | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-80119 | FLETES - Para atender requerimientos de fletes de las areas | FLETES | 223100 | 86000 |  | 0 | 0 | 0 |  | lsurci | [6 empty] | 03/03/2015 |  |  |  | La SCRI no hizo llegar ningun requerimiento. | Esperar el requerimiento de la SCRI
140201 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - Alquiler de maquinarias y equipos | Alquiler de maquinarias y equipos | 232000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi
A-80035 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - Alquiler de maquinarias y equipos | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 232000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [10 empty] | No existen requerimientos
140201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Mantenimiento integral La Paz | Mantenimiento integral La Paz | 241100 | 2500000 | -235031.06 | 2735031.06 | 413017.74 | 413017.74 |  | asanchez
A-34 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y READECUACION DE INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB | MANT. INTEGRAL MUEBLES E INMUEBLES | 241100 | 2709015.54 |  | 2709015.54 | 2709015.54 | 387002.22 |  | asanchez | [5 empty] | 06/01/2015 | 01/01/2015 | 29/08/2014 |  |  | En curso, se encuentran demoradas las planillas de enero a julio. | Informes de estado actual con la empresa ICCEG.
A-535 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO DE MADERA DE AMBIENTE DEL EDIFICIO BCB | MANTO PISO DE MADERA | 241100 | 6728.7 |  | 6728.7 | 6728.7 | 6728.7 |  | ldelbarrio | [5 empty] | 10/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 |  | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-321 | OBRA DE MANTENIMIENTO AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB (PISO 13 Y SOTANO) | MANTO PISOS 13 Y SÓTANO | 241100 | 19286.82 |  | 19286.82 | 19286.82 | 19286.82 |  | squiroga | [5 empty] | 26/01/2015 | 02/02/2015 | 20/03/2015 |  | 15/04/2015 | Obra concluida, se emitió la Autorización de Pago de la Planilla de Liquidacion Final. | Remitir la carpeta a las instancias correspondientes hasta el 14/08/2015.
140201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - Para atender los requerimientos de mantenimiento y reparacion de inmuebles de las areas | Mantenimiento y reparacion de inmuebles | 241100 | 1800000 | 253857.01 | 1546142.99 | 839926.6 | 839926.6 |  | squiroga
A-137 | OBRA DE REFACCION OFICINAS PISO 26 EDIFICIO BCB | REFACCION OFICINAS PISO 26 | 241100 | 25898.78 |  | 25898.78 | 25898.78 | 25898.78 | 27000 | squiroga | [5 empty] | 12/01/2015 | 25/03/2015 | 08/05/2015 |  | 06/04/2015 | Obra concluida, se emitio la Autorizacion de Pago de la Planilla de Liquidación Final. | Remitir la carpeta del proceso hasta 14/08/2015.
A-138 | OBRA DE REFACCION OFICINAS PISO 25 EDIFICIO BCB | REFACCION OFICINAS PISO 25 | 241100 | 52000 |  | 52000 | 50045.97 | 49733.19 |  | squiroga | [5 empty] | 12/01/2015 | 27/01/2015 | 04/02/2015 |  |  | Obra concluida, se emitio la Planilla de Liquidación Final. | Remitir la carpeta a las instancias correspondientes.
A-33 | OBRA DE REFACCION DEL INMUEBLE DEL ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | REFACCIÓN ARCHIVO INTERMEDIO | 241100 | 256000 |  | 256000 | 237472.7 | 237472.7 |  | hvromero | [5 empty] | 05/01/2015 | 02/03/2015 | 24/12/2014 | 27/03/2015 |  | Obra ejecutada, se emitio la Autorizacion de Pago el 12/06/2015, se envio la carpeta a las instancias correspondientes.
A-40 | OBRA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL EDIFICIO BCB | CERRAMIENTO PERIMETRAL | 241100 | 163000 |  | 163000 | 147978.01 | 147943.83 |  | hvromero | [5 empty] | 05/01/2015 | 15/01/2015 | 24/12/2014 |  |  | Obra ejecutada, se emitio la Autorizacion de Pago de la Planilla de Cierre de Obra el 22/06/2015, se envió la carpeta a las instancias correspondientes.
A-17 | MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE CAPACITACION DEL INMUEBLE DE LA AV. MONTES DEL BCB | AULAS AV. MONTES | 241100 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | hvromero | [5 empty] | 02/01/2015 | 02/03/2015 | 04/12/2014 |  | 15/04/2015 | La empresa SEITELCOM comprometió presentar su factura el primer dia hábil del mes de mayo. | Emitir la Autorización de Pago correspondiente y procesar el pago.
A-42 | OBRA DE REFACCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 1º DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE ORURO DE PROPIEDAD DEL BCB | REFACCIÓN ORURO | 241100 | 138349.14 |  | 138349.14 | 138349.14 | 138349.14 |  | squiroga | [5 empty] | 05/01/2015 | 02/03/2015 | 04/11/2014 |  | 22/04/2015 | Obra ejecutada y cerrada. | La carpeta fue archivada en el DMMI con la caratula correspondiente.
A-16 | MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DEL INMUEBLE DE LA AV. MONTES PARA USO DE LAS AREAS DEL BCB | MANTENIMIENTO AV. MONTES | 241100 | 43828.54 |  | 43828.54 | 43828.54 | 43828.54 |  | hvromero | [5 empty] | 02/01/2015 | 20/01/2015 | 26/11/2014 | 22/12/2014 | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-27 | OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN INMUEBLE DEL BCB (EX CIAL EL ALTO) | MURO PERIMETRAL EXCIAL | 241100 | 199000 |  | 199000 | 156226.34 | 97133.89 |  | squiroga | [5 empty] | 05/01/2015 | 02/03/2015 | 02/02/2015 |  |  | El Contratista IZ CON y la Supervision Externa deben presentar la Planilla de Liquidacion Final. | Seguimiento.
A-286 | SERVICIO DE CEPILLADO Y MASILLADO DE PISO DE AMBIENTE DEL EDIFICIO BCB | CEPILLADO PISO DE MADERA | 241100 | 11820 |  | 11820 | 11820 | 11820 |  | ldelbarrio | [5 empty] | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 28/01/2015 |  | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-291 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE SMART BUNKER EN EL EDIFICIO BCB | MANTO AMBIENTE SMART BUNKER | 241100 | 11900 |  | 11900 | 11900 | 11900 |  | squiroga | [5 empty] | 23/01/2015 | 29/01/2015 | 02/02/2015 | 04/02/2015 | 15/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Se remitira la carpeta del proceso al Archivo del DMMI.
A-46 | MEJORAMIENTO DEL CIELO FALSO DEL AREA DE ESPERA DE CAJAS DEL EDIFICIO DEL BCB | MEJORAM. CIELO FALSO CAJAS | 241100 | 19468 |  | 19468 | 19468 | 19468 |  | hguevara | [5 empty] | 23/01/2015 | 02/01/2015 | 16/10/2014 |  | 21/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Carpeta para remitirla al Archivo del DMMI.
A-318 | OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PISO 14 DEL EDIFICIO BCB | MANTO. PISO 14 | 241100 | 50000 |  | 50000 | 49903.22 | 0 | 50000 | squiroga | [5 empty] | 26/01/2015 | 23/03/2015 | 25/05/2015 |  |  | La Empresa debe presentar la Planilla de Liquidacion Final a la Supervision del BCB. | Seguimiento a la presentacion, emitir la Autorizacion de Pago.
A-639 | OBRA DE REFACCIÓN DEL PISO 3 DEL INMUEBLE DE LA AV. MONTES DE PROPIEDAD DEL BCB | MANTO AV. MONTES PISO 3 | 241100 | 16283.47 |  | 16283.47 | 16449.95 | 16283.47 |  | squiroga | [5 empty] | 23/02/2015 | 17/03/2015 | 27/04/2015 |  | 22/04/2015 | Se encuentra en elaboración la Orden de Proceder. | Entregar la Orden de Proceder con fecha 04/05/2015.
A-872 | NIVELACIÓN DEL CIELO FALSO DEL AREA DE CAJAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | NIVELACIÓN CIELO CAJAS | 241100 | 4640 |  | 4640 | 4640 | 4640 |  | hguevara | [5 empty] | 12/03/2015 | 09/04/2015 | 17/04/2015 |  | 21/04/2015 | En elaboración de la Orden de Proceder para que inicie desde el 15/05/2015 | Seguimiento a la conclusión de las Cajas con caracteristicas especiales.
A-80001 | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SALON PISO 4 DEL EDIFICIO BCB anular 500000 | MEJORMIENTO SALON PISO 4 | 241100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 09/04/2015 |  |  |  | El proceso será trasladado a la proxima gestion.
A-80026 | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ | ACONDICIONAMIENTO OFICINAS SCZ | 241100 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 09/04/2015
A-1120 | OBRA DE INSTALACIÓN DE MUROS DRYWALL Y PUERTA EN AREAS DE TESORERIA DEL BCB | MUROS DRYWALL Y PUERTA AREA TESORERIA | 241100 | 15455.06 |  | 15455.06 | 15455.06 | 15455.06 |  | squiroga | [5 empty] | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 06/05/2015 | 10/05/2015 | 06/04/2015 | La Empresa ULALA se encuentra en presentación de documentos para la firma del Contrato. | Seguimiento a la firma del Contrato.
A-1859 | OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DE LA AVENIDA MONTES DE PROPIEDAD DEL BCB | MEJORA AMBIENTES AV. MONTES | 241100 | 430000 |  | 430000 | 0 | 0 |  | squiroga | [5 empty] | 28/05/2015 | 25/06/2015 |  |  |  | Se solicitó el inicio de proceso mediante Formulario N° 103/2015 de fecha 30/06/2015, se encuentra en el DCC (Gabriela Saravia). | Seguimiento a la publicacion de la Convocatoria y al proceso de contratacion.
A-1910 | OBRA DE REFACCION DEL INMUEBLE DE LA CALLE 1 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE ORURO (FASE 1) | REFACCION ORURO FASE 1 | 241100 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 |  | squiroga | [5 empty] | 02/06/2015 | 18/06/2015 |  |  |  | La Empresa EMCAR debe presentar documetnacion para la firma de contrato. | Se estima el inicio de la obra 20/08/2015.
A-80115 | OBRA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GSIS | OBRA MANTO GSIS | 241100 | 630000 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 18/06/2015
A-80116 | OBRA DE HABILITACIÓN DE INMUEBLE DE ACHUMANI PARA FUNCIONAMIENTO SAP | SAP EN ACHUMANI | 241100 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 18/06/2015
A-1349 | OBRA DE RETIRO DE REVOQUE SUELTO EN LAS FACHADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | RETIRO REVOQUE FACHADA | 241100 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 |  | squiroga | [5 empty] | 27/04/2015 | 12/05/2015 | 09/07/2015 |  |  | Se recibio el Contrato firmado por la empresa MASERCON SANTA CRUZ | Emitir la Orden de Proceder, se estima el 10/08/2015.
A-80155 | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA EL ÁREA EJECUTIVA DEL PISO 22 DEL EDIFICIO BCB | OBRA BAÑO PISO 22 | 241100 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | hvromero | [6 empty] | 12/05/2015 |  |  |  | La GADM esta gestionando un Traspaso Intrainstitucional para iniciar el proceso de contratacion. | Seguimiento al Traspaso para solicitar el Modelo de Contrato.
A-1881 | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL PISO 17 Y 19 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | MEJORAMIENTO PISO 17 Y 19 | 241100 | 18500 |  | 18500 | 0 | 0 |  | squiroga | [5 empty] | 29/05/2015 | 12/05/2015
A-80169 | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL INGRESO AL EDIFICIO BCB | INGRESO EDIFICIO BCB | 241100 | 568407.95 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 12/05/2015
A-80170 | OBRA DE MEJORAMIENTO DE INGRSO AL AREA DE CAJAS DEL EDIFICIO BCB | OBRA INGRESO AREA CAJAS BCB | 241100 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 12/05/2015
A-80171 | OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TERRAZAS UBICADAS EN EL EDIFICIO BCB | MANTTO. PREVENTIVO TERRAZAS | 241100 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 12/05/2015
A-80172 | OBRA DE REFACCION DEL INMUEBLE DE LA CIUDAD DE ORURO DE PROPIEDAD DEL BCB (FASE 2) | REFACCION ORURO FASE 2 | 241100 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga | [6 empty] | 12/05/2015
140201 | MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS - Mantenimiento de ascensores | Mantenimiento de ascensores | 241200 | 750000 | 164760.09 | 585239.91 | 196843.52 | 196843.52 |  | asanchez
A-32 | SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA 8 ASCENSORES MARCA FALCONI DEL EDIFICIO PRINCIPAL BCB | REPUESTOS 8 FALCONIS | 241200 | 171875.41 |  | 171875.41 | 171875.41 | 98214.52 |  | asanchez | [5 empty] | 05/01/2015 | 10/03/2015 | 01/08/2013 |  |  | Se encuentra en el DCC (ahora con Gustavo Zavala) desde el 23/06/2015. | Seguimiento al proceso de contratacion hasta la publicacion del DBC.
A-37 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB. DURANTE EL PERIODO 01.02.2015 AL 31.01.2017 | MANTENIMIENTO SCHINDER | 241200 | 368500 |  | 167500 | 165000 | 0 | 810000 | asanchez | [5 empty] | 06/01/2015 | 05/01/2015 | 30/07/2015 |  |  | El Contrao fue firmado entre el BCB y la empresa CGI. | Se emitió la Orden de Proceder desde el 01/08/2015.
A-260 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB | MANTO ASCENSORES SCHINDER | 241200 | 47764.5 |  | 95764.5 | 95529 | 47764.5 | 50000 | asanchez | [5 empty] | 20/01/2015 | 30/01/2015 | 25/02/2015 |  | 15/04/2015 | Se esta elaborando el informe para el primer pago del servicio y ejecucion del tercer mantenimiento. | Seguimiento hasta la finalizacion del servicio.
A-290 | SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB EN 22.01.2015 | ASCENSORES SCHINDER 22 DE ENERO | 241200 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 |  | asanchez | [5 empty] | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta enviar el proceso al DMMI.
A-479 | SERVICIO DE HABILITACION DE BOTONERAS DE PISO EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB EN 06.02.2015, QUEDARON FUERA DE LINEA POR VARIACIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRODUCIDOS EL DÍA JUEVES 05.02.2015 A LAS 19:32 Y 19:40 | BOTONERAS DE PISO | 241200 | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  | asanchez | [5 empty] | 06/02/2015 | 06/02/2015 | 06/02/2015 |  | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-1851 | SERVICIOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA 8 ASCENSORES MARCA FALCONI INSTALADOS EN EL EDIFICIO BCB | Mantenimiento de ascensores falconi | 241200 | 133500 |  | 133500 | 0 | 0 | 972000 | asanchez | [5 empty] | 29/05/2015 | 22/06/2015
A-2497 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB 17264,2 | SERVICIO MANT. CORRECTIVO ASCENSORES SCHINDLER | 241200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | asanchez | [6 empty] | 22/06/2015 |  |  |  | Ajustar las Especificaciones Técnicas. | Solicitar el inicio del proceso 05/08/2015.
140201 | MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS - Para atender el requerimiento de mantenimiento de reparacion de maquinaria y equipos de las areas | Mant. y reparacion maquinaria y equipos | 241200 | 200000 | 49644 | 150356 | 149998 | 149998 |  | jmcaceres
A-36 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RENOVACION DE AIRE EN PISOS DEL EDIFICIO BCB | MANT. EQUIPOS DE AIRE EN PISOS | 241200 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | jmcaceres | [5 empty] | 05/01/2015 | 20/01/2015 | 20/01/2015 | 03/03/2015 | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al Archivo del DMMI.
A-959 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES CALDEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO BCB | MANTENIMIENTO TRES CALDEROS | 241200 | 90356 |  | 90356 | 89998 | 89998 | 91000 | jmcaceres | [5 empty] | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 23/06/2015 |  |  | El servicio fue ejecutado por VAPOR SERVICE, se encuentra en pruebas de funcionamiento. | Emitir en Informe Técnico de Conformidad el 05/08/2015.
A-2129 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRES TARJETAS QKS910 DE CONTROL DE OPERACION DE PUERTA DE CABINA DE ASCENSORES SCHINDLER | TARJETAS QKS910 DE CONTROL DE OPERACION | 241200 | 13500 |  | 0 | 0 | 0 |  | asanchez | [5 empty] | 23/06/2015 | 23/06/2015 |  |  |  | Kalifra subio el precio de su cotizacion, reformular docuentos para iniciar el proceso con CGI. | Solicitar el inicio del proceso el 14/08/2018.
140201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES - Para atender el requerimiento de mantenimiento y reparacion de muebles y enseres de las areas | Mant. y reparacion de muebles y enseres | 241300 | 250000 | 228820 | 21180 | 21180 | 21180 |  | hguevara
A-757 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DEL BCB | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 241300 | 19950 |  | 19950 | 19950 | 19950 |  | hguevara | [5 empty] | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 18/03/2015 | 13/04/2015 | 15/04/2015 | Se emitió la Autorización de Pago en favor de Muebleria Mendoza, proceso concluido y pagado. | Remitir la carpeta del proceso al Archivo del DMMI.
A-80167 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES - Para atender el requerimiento de mantenimiento y reparacion de muebles y enseres de las areas | Mant. y reparacion de muebles y enseres | 241300 | 38500 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 05/03/2015 |  |  |  | En proceso de relevamiento de evaluacion de necesidades. | Elaborar las Especificaciones Tecnicas 07/09/2015.
A-2459 | SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DEL ATRIL DEL AUDITORIO DEL BCB | SERVICIO MANT. ATRIL AUDITORIO | 241300 | 1230 |  | 1230 | 1230 | 1230 |  | hguevara | [5 empty] | 03/08/2015 | 27/07/2015 | 05/08/2015 | 17/08/2015 | 03/08/2015 | El proceso de contratacion se encuentra en el DCC. | Seguimiento al proceso.
140201 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y/O REPRACION DE BIENES - Para atender el requerimiento de mantenimiento y mejoramiento de las areas | Requerimiento mantenimiento y mejoramiento | 243000 | 100000 | 224.36 | 99775.64 | 99775.64 | 99775.64 |  | cpatzi
A-30 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE AMBIENTES DEL SOTANO 2 DEL EDIFICIO BCB | ILUMINACION SÓTANO 2 | 243000 | 32659.3 |  | 32659.3 | 32659.3 | 32659.3 |  | jvelez | [5 empty] | 05/01/2015 | 20/01/2015 | 18/12/2014 | 29/12/2014 | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir carpeta al Archivo DMMI.
A-31 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE AMBIENTES DEL SOTANO 3 DEL EDIFICIO BCB | ILUMINACION SÓTANO 3 | 243000 | 35480.5 |  | 35480.5 | 35480.5 | 35480.5 |  | jvelez | [5 empty] | 05/01/2015 | 19/02/2015 | 18/12/2014 | 09/01/2015 | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta enviar la carpeta al DMMI.
A-26 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DE LOS BAÑOS DE LA BIBLIOTECA DEL BCB | MANTO BAÃ‘OS BIBLIOTECA | 243000 | 19895.84 |  | 19895.84 | 19895.84 | 19895.84 |  | squiroga | [5 empty] | 26/01/2015 | 02/03/2015 | 18/12/2014 |  | 22/04/2015 | Obra ejecutada y pagada. | Remitir la carpeta del proceso al DCC y al DMMI.
A-746 | SERVICIO DE ARMADO Y DESARMADO DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB, PARA LA FERIA DEL CRÉDITO DE COCHABAMBA | ARMADO FERIA COCHA | 243000 | 11740 |  | 11740 | 11740 | 11740 |  | svelasquez | [5 empty] | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 09/03/2015 | 19/03/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-80177 | MANTENIMIENTO OBRA DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE NUEVAS OFICINAS DEL BCB SANTA CRUZ | READECUACION SISTEMA ELECTRICO OFIC SANTA CRUZ | 243000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 03/03/2015
A-80183 | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION OFICINAS DE PRESIDENCIA PISO 25 DEL EDIFICIO BCB | OBRA SIST.ELECTRICO PRESIDENCIA PISO 25 | 243000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 03/03/2015
140201 | LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Servicio de control de plagas | Servicio de control de plagas | 254000 | 250000 | 146061 | 103939 | 19920 | 19920 |  | cpatzi
A-844 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB | FUMIGACIÓN EDIFICIO | 254000 | 66819 |  | 66819 | 0 | 0 | 70000 | cpatzi | [5 empty] | 10/03/2015 | 27/03/2015 |  |  |  | La Primera Convocatoria fue declarada desierta, se solicitó el inicio de la Segunda Convocatoria el 10/07/2015. | Seguimiento a la Segunda Convocatoria.
A-896 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESINCRUSTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB | FUMIGACIÓN ARCHIVO CENTRAL | 254000 | 7920 |  | 7920 | 7920 | 7920 |  | cpatzi | [5 empty] | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 30/03/2015 |  | 15/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-1075 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL AUDITORIO DEL BCB | FUMIGACIÓN AUDITORIO | 254000 | 9000 |  | 9000 | 9000 | 9000 |  | cpatzi | [5 empty] | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 15/05/2015 |  | 15/04/2015 | La empresa comprometió presentar su certificado de No adeudos a la AFP hasta el 08/05/2015. | Seguimiento hasta la la emision de la Orden de Contratación de Servicios.
A-80108 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACIÓN Y DESINCRUSTACIÓN DE AMBIENTES DEL ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | FUMIGACIÓN ARCHIVO INTERMEDIO | 254000 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 27/03/2015 |  |  |  | Se solicitó el inicio del proceso el 06/07/2015. | Seguimiento al proceso de contratación.
A-80109 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACIÓN Y DESINCRUSTACIÓN DE AMBIENTES DEL INMUEBLE INGAVI-YANACOCHA DEL BCB | FUMIGACIÓN INGAVI YANACOCHA | 254000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 27/03/2015
A-2135 | SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE SENKATA DEL BCB | FUMIGACION, ARCHIVO INTERMEDIO SENKATA | 254000 | 17200 |  | 17200 | 0 | 0 |  | cpatzi | [5 empty] | 03/07/2015 | 06/07/2015
A-80111 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACIÓN Y DESINCRUSTACIÓN DE AMBIENTES OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ | FUMIGACIÓN SANTA CRUZ | 254000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 06/07/2015
A-80112 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACIÓN Y DESINCRUSTACIÓN DE AMBIENTES DEL INMUEBLE ACHUMANI DEL BCB | FUMIGACIÓN ACHUMANI | 254000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 06/07/2015
A-1282 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESINCRUSTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IMPRENTA DEL BCB | FUMIGACION IMPRENTA BCB | 254000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | cpatzi | [5 empty] | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 04/05/2015 |  | 20/04/2015 | Se emitio la Orden de Contratación de Servicios a M&S en fecha 04/05/2015. | Seguimiento a la jecucion del servicio.
A-80168 | SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESINCRUSTACION DE AMBIENTES DEL INMUEBLEMONTES DEL BCB | FUMIGACION INMUEBLE MONTES | 254000 | 11061 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 16/04/2015
140201 | SERVICIOS MANUALES - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 259000 | 367410 | 367410 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-80082 | SERVICIOS MANUALES - Para atender los requerimientos de las areas | SERVICIOS MANUALES | 259000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez | [10 empty] | Los recursos seran utilizados para contratacion de tecnicos de mantenimiento en las diferentes especialidades. | Elaborar las Especificaciones Técnicas.
140201 | GASTOS LEGALES - Gastos judiciales | Gastos judiciales | 262000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio
140201 | PRODUCTOS DE MADERA - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 313000 | 50000 | 1.5 | 49998.5 | 49998.5 | 49998.5 |  | svelasquez
A-1866 | PROVISION DE TABLEROS AGLOMERADOS PARA MANTENIMIENTO DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB | TABLEROS AGLOMERADOS | 313000 | 49998.5 |  | 49998.5 | 49998.5 | 49998.5 | 50000 | svelasquez | [5 empty] | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 29/06/2015 |  | 15/04/2015 | Ejecutado, se emitio la Autorizacion de Pago N° 107/2015. | Remitir la carpeta al Archivo del DMMI.
140201 | OTRAS CONFECCIONES TEXTILES - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 332000 | 200000 | 52909.58 | 147090.42 | 59094.02 | 59094.02 |  | svelasquez
A-288 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA EL PISO 27 DEL EDIFICIO BCB | CORTINAS TIPO ROLLER PISO 27 | 332000 | 5059.8 |  | 5059.8 | 5059.8 | 5059.8 |  | cpatzi | [5 empty] | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 28/01/2015 | 30/01/2015 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-365 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA EL PISO 7 DEL EDIFICIO BCB | CORTINAS TIPO ROLLER PISO 7 | 332000 | 8807.4 |  | 8807.4 | 8807.4 | 8807.4 |  | cpatzi | [5 empty] | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 06/02/2015 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-526 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA LA OFICINA DE LA SSG DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | CORTINAS ROLLER SSG | 332000 | 9501.3 |  | 9501.3 | 9501.3 | 9501.3 |  | cpatzi | [5 empty] | 18/02/2015 | 18/02/2015 | 25/02/2015 | 05/03/2015 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-801 | PROVISIÓN DE TAPETES DE ALFOMBRA PARA LAS ANTESALAS DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS DEL BCB | TAPETES PRESIDENCIA | 332000 | 1508.32 |  | 1508.32 | 1508.32 | 1508.32 |  | ldelbarrio | [5 empty] | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 13/03/2015 |  | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-1189 | PROVISION DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA LOS PISOS 24 Y 26 DEL EDIFICIO BCB | CORTINAS PISO 24 Y 26 | 332000 | 68374.8 |  | 68374.8 | 68374.8 | 0 | 69000 | svelasquez | [5 empty] | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 31/07/2015 |  |  | En elaboración de Especificaciones TÉcnicas atendiendo la soliciutud de Directorio del BCB para reemplazo de cortinas en los pisos 24 y 26. | Solicitar la reformulacion del PAC el 20/04/2015.
A-1116 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINA TIPO ROLLER PARA INMUEBLE DEL BCB | CORTINAS TIPO ROLLER INMUEBLE BCB | 332000 | 985.6 |  | 985.6 | 985.6 | 985.6 |  | cpatzi | [5 empty] | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 13/04/2015 | 15/04/2015 | 20/04/2015 | Proceso conlcuido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-1196 | PROVISIÓN E INSTALACI´NO DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES PISO 12 DEL BCB | CORTINAS TIPO ROLLER PISO 12 | 332000 | 19934.1 |  | 19934.1 | 19934.1 | 19934.1 |  | cpatzi | [5 empty] | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 07/05/2015 |  | 28/04/2015 | Se solicitó el Inicio del Proceso mediante formulario N° 63/2015 de fecha 29/04/2015. | Seguimiento al proceso de compra.
A-1391 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE USO FRECUENTE, ENUNCIADOS EN ANEXO 7 DEL DBC, SEGÚN NUMERAL 23.9 DEL CONTRATO SANO Nº 252/2014, ASEGURAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE PORTON EN MANTO. Y MANTO. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE INMUEBLES DEL BCB | SUMINISTRO MATERIALES PORTON | 332000 | 555 |  | 555 | 555 | 0 |  | asanchez | [5 empty] | 22/04/2015 | 21/04/2015 | 29/08/2014 |  |  | No hay reporte d esto, revisar.
A-1535 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA EL PISO 23 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | CORTINAS TIPO ROLLER PISO 23 | 332000 | 13300 |  | 13300 | 13297.5 | 13297.5 |  | cpatzi | [5 empty] | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 14/05/2015
A-1814 | COMPRA DE ALFOMBRA PARA ACTOS PROTOCOLARES DEL BCB | COMPRA DE ALFOMBRA | 332000 | 10146 |  | 10146 | 10146 | 0 |  | svelasquez | [5 empty] | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 11/06/2015 |  |  | La alfombra entregada por el proveedor DECOSUR se encuentra con observaciones del color. | Definir la entrega a satisfaccion del BCB.
A-1743 | PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA EL PISO 22 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | CORTINAS TIPO ROLLER PISO 22 | 332000 | 8918.1 |  | 8918.1 | 0 | 0 |  | svelasquez | [5 empty] | 25/05/2015 | 25/05/2015
A-80173 | ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA LAS AREAS DEL BCB | ADQ. CORTINAS TIPO ROLLER PARA AREAS | 332000 | 892935.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 25/05/2015
140201 | ACEITES Y GRASAS - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 341100 | 10000 | 6450 | 3550 | 3550 | 3550 |  | svelasquez
A-1214 | COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTOS, SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN 2015 | ACEITES Y GRASAS | 341100 | 3550 |  | 3550 | 3550 | 3550 |  | svelasquez | [5 empty] | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 22/04/2015 | Se solicitó el inicio de Proceso mediante formulario N° 55/2015 que se encuentra en el DCC. | Efectar seguimiento al proceso hasta la emisión de la Orden de Compra.
140201 | OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS - Aditivos para calderos | Aditivos para calderos | 342100 | 35000 | 18 | 34982 | 34982 | 34982 |  | svelasquez
A-731 | ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA LOS CALDEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO BCB | ADITIVOS PARA CALDEROS | 342100 | 34792 |  | 34792 | 34792 | 34792 | 35000 | svelasquez | [5 empty] | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 20/03/2015 | 23/03/2015 | 22/04/2015 | Se volvió a remitir la factura a la UOC por error atribuible al proveedor.
140201 | OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS - Liquido desincrustante y abrillantador de vegetales | Desincrustante y abrillantador de vegetales | 342100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-868 | COMPRA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES VEGETALES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 342100 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez | [10 empty] | En espera de cotizacion, los proveedores no cuentan con factura y requieren pagos al contado. | Solicitar nueva cotizacion.
A-80174 | ADQUISICION DE SUBSTANCIAS QUIMICAS | ADQ. SUBSTANCIAS QUIMICAS | 342100 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
140201 | OTRAS PINTURAS Y COLORANTES - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 342300 | 35000 | 12499.7 | 22500.3 | 11389.9 | 11389.9 |  | cpatzi
A-1110 | PROVISIÓN DE PINTURAS PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PINTURA | 342300 | 11389.9 |  | 11389.9 | 11389.9 | 11389.9 |  | cpatzi | [5 empty] | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 10/04/2015 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta archivar la carpeta en el DMMI.
140201 | PEGAMENTO - Pegamento | Pegamento | 342400 | 10000 | 220 | 9780 | 9780 | 9780 |  | svelasquez
A-1583 | PEGAMENTO - Pegamento | PEGAMENTO | 342400 | 8280 |  | 8280 | 8280 | 8280 |  | svelasquez | [5 empty] | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 14/05/2015 |  | 15/04/2015
140201 | ARTICULOS DE CUERO Y CAUCHO - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 344000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-80087 | ARTICULOS DE CUERO Y CAUCHO - Para atender los requerimientos de las areas | CUERO Y CAUCHO | 344000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez | [10 empty] | Se solicitó la cotizacion a la empresa proveedora. | Seguimiento a la cotizacion.
140201 | OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA - Ladrillo y ceramica | Ladrillo y ceramica | 345100 | 20000 | 13700 | 6300 | 6300 | 6300 |  | cpatzi
A-2186 | OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA - Ladrillo y ceramica | LADRILLO Y CERAMICA | 345100 | 5850 |  | 5850 | 5850 | 5850 |  | cpatzi | [5 empty] | 01/07/2015 | 06/07/2015 | 14/07/2015 |  | 15/04/2015 | No existen requerimientos
A-1604 | PROVISION DE AZULEJOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUBLES DEL BCB | AZULEJOS PARA TRABAJOS MANTTO. | 345100 | 450 |  | 450 | 450 | 450 |  | cpatzi | [5 empty] | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 20/05/2015 |  | 18/05/2015
140201 | OTROS PRODUCTOS DE VIDRIO - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 345200 | 50000 | 44250 | 5750 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-2501 | COMPRA DE ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2015 | COMPRA DE ESPEJOS PARA LOS BAÑOS | 345200 | 5750 |  | 5750 | 0 | 0 |  | svelasquez | [5 empty] | 10/08/2015 | 10/08/2015 |  |  |  | El formulario de Inicio de Proceso se encuentra en revision en el DMMI. | Solivcitar el inicio del proceso.
140201 | CEMENTO, CAL Y YESO - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 345400 | 10000 | 7500 | 2500 | 2215 | 2215 |  | cpatzi
A-377 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS POR CONTINGENCIA, COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 23.10 DEL CONTRATO SANO Nº 252/2014. EVENTO REQUERIDO POR LA PRESIDENCIA DEL ESTADO BOLIVIANO | SUMINISTRO MATERIALES EMP. MANTO | 345400 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  | asanchez | [5 empty] | 29/01/2015 | 10/03/2015 | 29/08/2014 |  | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-835 | PROVISIÓN DE ESTUCO MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ESTUCO PARA MANTO. | 345400 | 390 |  | 390 | 390 | 390 |  | cpatzi | [5 empty] | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 19/03/2015 |  | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta archivar la carpeta en el DMMI.
A-80106 | CEMENTO, CAL Y YESO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS | CEMENTO, CAL Y YESO | 345400 | 7785 |  | 0 | 0 | 0 |  | cpatzi | [6 empty] | 10/03/2015 |  |  |  | Saldo para programar | En espera de solicitud
A-1114 | PROVISIÓN DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | PROVISIÓN DE CEMENTO | 345400 | 760 |  | 760 | 760 | 760 |  | cpatzi | [5 empty] | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 13/04/2015 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-1602 | PROVISION DE ESTUCO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB | ESTUCO PARA TRABAJOS MANTTO. | 345400 | 995 |  | 995 | 995 | 995 |  | cpatzi | [5 empty] | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 20/05/2015 |  | 18/05/2015
140201 | OTROS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 345600 | 150000 | 117358.5 | 32641.5 | 32641.5 | 32641.5 |  | svelasquez
A-80089 | OTROS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - Para atender los requerimientos de las areas | PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 345600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez | [6 empty] | 25/06/2015 |  |  |  | Se esta gestioanndo la compra de insumos para el área de plomeria. | Elaborar las Especificaciones Tecnicas.
A-1051 | PROVISIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS PARA LOS BAÑOS DEL BCB SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN 2015 | LETREROS ACRILICOS | 345600 | 5550 |  | 5550 | 5550 | 5550 |  | svelasquez | [5 empty] | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 04/05/2015 |  | 15/04/2015 | No existen requerimientos
A-1436 | PROVISIÓN DE SEÑALETICA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL BCB | SEÑALETICA BCB | 345600 | 7080 |  | 7080 | 7080 | 7080 |  | svelasquez | [5 empty] | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 28/05/2015 | 26/06/2015 | 28/04/2015
A-1918 | COMPRA DE DUCTOS DE PLASTICO PARA PISO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGUN PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2015 | DUCTOS DE PLASTICO PARA PISO | 345600 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | svelasquez | [5 empty] | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 13/07/2015 |  | 30/06/2015
140201 | OTROS PRODUCTOS DE METAL - Materiales para el sistema sanitario | Materiales para el sistema sanitario | 346100 | 100000 | 17017.5 | 82982.5 | 82982.5 | 82982.5 |  | hvromero
A-1191 | PROVISIÓN DE ACCESORIOS PARA FLUXOMETROS | FLUXOMETROS | 346100 | 36020 |  | 36020 | 36020 | 36020 | 37000 | hvromero | [5 empty] | 27/04/2015 | 02/06/2015 | 29/06/2015 |  | 28/04/2015 | Se llevó a cabo el proceso de compra, adjudicando a la Empresa Peña Sanchez. | Seguimiento a la entrega segun Contrato con fecha establecida 13/08/2015.
A-1192 | PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB | MATERIALES SISTEMA SANITARIO BCB | 346100 | 46776 |  | 46776 | 46776 | 46776 | 50000 | hvromero | [5 empty] | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 24/06/2015 | 09/07/2015 | 28/04/2015 | La Empresa Importardora Balaguer entregó los materiales dentro de la fecha establecida. | Amitir la Autorización de Pago hasta el 10/08/2015.
140201 | OTROS PRODUCTOS DE METAL - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 346100 | 180000 | -14314.6 | 194314.6 | 194314.6 | 194314.6 |  | jmcaceres
A-59 | PROVISION DE VALVULAS PARA EL SISTEMA DE CALEFACCION | VALVULAS PARA CALEFACCION | 346100 | 165000 |  | 165000 | 165000 | 165000 |  | jmcaceres | [5 empty] | 06/01/2015 | 27/01/2015 | 06/02/2015 | 09/03/2015 | 06/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al Archivo del DMMI.
A-598 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL SECTOR CAJAS DEL EDIFICIO BCB | MATERIAL ELÉCTRICO PARA CAJAS | 346100 | 9262.6 |  | 9262.6 | 9262.6 | 9262.6 |  | jvelez | [5 empty] | 19/02/2015 | 25/02/2015 | 27/02/2015 | 06/03/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-644 | EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA REQUIERE FABRICAR EL STAND DEL BCB PARA LA FERIA DEL CRÉDITO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, PARA LA FABRICACIÓN DE SOPORTES DE ARCHIVOS EN EL INMUEBLE DEL BCB UBICADO EN LA AV. MONTES Y MATERIALES METALICOS PARA TRABA | STAND COCHABAMBA | 346100 | 11580 |  | 11580 | 11580 | 11580 |  | jmcaceres | [5 empty] | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 05/03/2015 | 10/03/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al Archivo del DMMI.
A-574 | COMPRA DE DUCTOS Y ACCESORIOS METALICOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS EN EL AREA DE CAJAS – TESORERIA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | DUCTOS Y ACCESORIOS PARA CAJAS | 346100 | 5312 |  | 5312 | 5312 | 5312 |  | svelasquez | [5 empty] | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 17/03/2015 |  | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-954 | COMPRA DE CHAPAS PARA SU INSTALACIÓN EN EL PISO 15 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE ACUERDO A PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2015 | CHAPAS PISO 15 | 346100 | 3160 |  | 3160 | 3160 | 3160 |  | svelasquez | [5 empty] | 13/03/2015 | 20/03/2015 | 19/03/2015 |  | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | ARCHIVAR EN EL DMMI
140201 | OTROS PRODUCTOS METALICOS ACABADOS - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 346200 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | squiroga
A-80042 | PROVISIÓN DE CARRITOS PARA TRANSPORTE | CARRITOS | 346200 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | vguzman | [10 empty] | NO EXISTEN REQUERIMIENTOS
A-80178 | ESTRUCTURAS METALCIAS PARA EL ALMACEN DE MONEDAS | ALMACEN DE MONEDAS | 346200 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 |  | squiroga
A-80182 | PROVISION DE CALAMINAS | CALAMINAS | 346200 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | galanoca
140201 | HERRAMIENTAS MENORES - Herramientas menores | Herramientas menores | 348000 | 20000 | 584 | 19416 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-2601 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB | HERRAMIENTAS MENORES | 348000 | 19417 |  | 19416 | 0 | 0 |  | svelasquez | [5 empty] | 11/08/2015 | 11/08/2015 |  |  |  | El Formulario de Inicio de Proceso se encuentra en firma en el DMMI. | Seguimiento al proceso de compra.
140201 | OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 391000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-80091 | OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA - Para atender los requerimientos de las areas - ANULAR 20000 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 391000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
140201 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - Utiles y materiales electricos | Utiles y materiales electricos | 397000 | 900000 | 491491.19 | 408508.81 | 387833.81 | 387833.81 |  | jvelez
A-172 | ADQUISICIÓN DE REACTANCIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL BCB | REACTANCIAS PARA LUMINARIAS | 397000 | 19991.2 |  | 19991.2 | 19991.2 | 19991.2 |  | jvelez | [5 empty] | 13/01/2015 | 13/01/2015 | 16/01/2015 | 21/01/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-196 | ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y LUMINARIAS LED PARA AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB | LUMINARIAS LED PARA EL EDIFICIO | 397000 | 19895 |  | 19895 | 19895 | 19895 |  | jvelez | [5 empty] | 14/01/2015 | 14/01/2015 | 19/01/2015 | 23/01/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI
A-194 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PISO 14 DEL EDIFICIO BCB | INSUMOS PARA EL PISO 14 | 397000 | 18483 |  | 18483 | 18483 | 18483 |  | jvelez | [5 empty] | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-216 | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COCINA DEL PISO 14 EDIFICIO BCB | LUMINARIAS PISO 14 | 397000 | 2510 |  | 2510 | 2510 | 2510 |  | jvelez | [5 empty] | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 20/01/2015 | 23/01/2015 | 15/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-249 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 70W | REPUESTOS PARA LUMINARIAS 70W | 397000 | 4016.8 |  | 4016.8 | 4016.8 | 4016.8 |  | jvelez | [5 empty] | 20/01/2015 | 20/01/2015 | 27/01/2015 | 28/01/2015 | 15/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-425 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SALA DE LECTURA DE BIBLIOTECA Y BAÑOS DE LOS PISOS 7, 15 Y 27 DEL BCB | LUMINARIAS P/SALA LECTURA BIBLIOTECA | 397000 | 19650 |  | 19650 | 19650 | 19650 |  | jvelez | [5 empty] | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-608 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS O REQUERIDOS | VARIOS MATERIAL ELÉCTRICO | 397000 | 50000 |  | 44989.61 | 33202.61 | 33202.61 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 24/03/2015 | 01/04/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-656 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN AREAS DE CIRCULACIÓN DEL AUDITORIO PISO 3 ED. BCB | LUMINARIAS AUDITORIO PISO 3 | 397000 | 44314 |  | 44314 | 44314 | 44314 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 25/02/2015 | 25/02/2015 | 01/04/2015 | 16/04/2015 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-803 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE CAJAS DEL EDIFICIO BCB | LUMINARIAS LED CAJAS | 397000 | 40220.56 |  | 40220.56 | 40220.56 | 40220.56 | 41000 | jvelez | [5 empty] | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 11/03/2015 | 13/03/2015 | 22/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO | Falta remitir la carpeta al Archivo del DMMI.
A-1061 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE INMUEBLES DEL BCB (VARIOS TIPOS) | LUMINARIAS EXTERIORES | 397000 | 48920 |  | 48920 | 48920 | 48920 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 15/04/2015 |  | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Remitir la carpeta al DMMI.
A-1068 | ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES (VARIAS SECCIONES) PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL BCB | CONDUCTORES SIS ELÉCTRICO | 397000 | 49885 |  | 49885 | 49885 | 49885 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 08/04/2015 | 13/04/2015 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-1188 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS INTERIORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE INMUEBLES DEL BCB (VARIOS TIPOS) | LUMINARIAS INTERIORES | 397000 | 49933.84 |  | 49933.84 | 43658.84 | 43658.84 | 50000 | jvelez | [5 empty] | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 30/04/2015 |  | 22/04/2015 | Se emitieron las Ordenes de Compra N° 569 para STI y N° 570 para VISUAL OM. | Seguimiento al cumplimientos de las OC emitidas.
A-80056 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB | INSUMOS SIST. ILUM. ARCHIVO INTERMEDIO | 397000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | jvelez | [6 empty] | 07/04/2015 |  |  |  | En elaboración de Especificaciones Técnicas. | Solicitar el Inicio del proceso el 27/05/2015.
A-80057 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL PISO 27 DEL ED. BCB | LUMINARIAS PISO 27 | 397000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | jvelez | [6 empty] | 07/04/2015 |  |  |  | EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRUEBAS DE LUMINARIAS
A-80058 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN BIBLIOTECA DEL BCB | INSUMOS ELECTRICOS ILUMINACIÓN BIBLIOTECA | 397000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | jvelez | [6 empty] | 07/04/2015
A-80117 | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | MATERIALES ELÉCTRICOS | 397000 | 58140 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 07/04/2015
A-80118 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INMUBLES DEL BCB (VARIOS PROCESOS) | MATERIALES PARA VARIOS PROCESOS | 397000 | 3090 |  | 0 | 0 | 0 |  | jvelez | [6 empty] | 07/04/2015
A-2131 | MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS SEMESTRE II/2015 | MATERIAL ELECTRICO PROGRAM. SEMESTRE II | 397000 | 19998.8 |  | 19998.8 | 19998.8 | 19998.8 |  | jvelez | [5 empty] | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 22/07/2015 | 15/07/2015 | 17/06/2015
A-2169 | ADQUISICION DE CANON DE LUZ PARA AUDITORIO DEL BCB | LUMINARIA TIPO CANON DE LUZ | 397000 | 2613 |  | 2613 | 0 | 0 |  | jvelez | [5 empty] | 26/06/2015 | 06/07/2015
A-2170 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO BCB | REPUESTOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL BCB | 397000 | 19998 |  | 19998 | 19998 | 19998 |  | jvelez | [5 empty] | 26/06/2015 | 26/06/2015 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 25/06/2015
140201 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS - Otros repuestos y accesorios - Ascensores | Otros repuestos y accesorios - Ascensores | 398000 | 500000 | 494277.5 | 5722.5 | 5097.5 | 5097.5 |  | asanchez
A-80047 | REEMPLAZO DE REPUESTOS PARA ASCENSORES MARCA SCHINDLER | SUMNIISTRO DE MATERIALES | 398000 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 |  | asanchez | [10 empty] | Presupuesto a requerimiento de los equipos, repuestos ascensores Schindler y Falconi. | Realizar los pagos correspondientes.
A-1896 | PROVISION E INSTALACION DE REPUESTOS PARA ASCENSORES MARCA SCHINDLER DEL BCB | REPUESTOS PARA ASCENSORES SCHINDLER | 398000 | 5097.5 |  | 5097.5 | 5097.5 | 5097.5 |  | asanchez | [5 empty] | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 02/06/2015
A-1903 | PROVISIÓN DE LLAVE DE LLAMADA AL ASCENSOR PARA EJECUTIVOS DEL EDIFICIO BCB | PROVISIÓN DE LLAVE DE LLAMADA AL ASCENSOR PARA EJ | 398000 | 625 |  | 625 | 0 | 0 |  | cpatzi | [5 empty] | 02/06/2015 | 02/06/2015
A-80179 | REEMPLAZO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 3 ASCENSORES MARCA SCHINDLER | MANTENIMIENTO SCHINDER | 398000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | asanchez | [6 empty] | 02/06/2015
A-80180 | CONTRAPESOS PARA ASCENSORES | CONTRAPESOS | 398000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | asanchez | [6 empty] | 02/06/2015
A-80181 | REPUESTOS MENORES PARA ASCENSORES | Otros repuestos y accesorios - Ascensores | 398000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | asanchez | [6 empty] | 02/06/2015
140201 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 398000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-80094 | PROVISIÓN DE CORREAS PARA EQUIPOS INYECCIÓN AIRE | CORREAS P/EQUIPOS INYECCIÓN AIRE | 398000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Elaboración de Especificaciones Técnicas. | Solicitar el inicio del proceso de compra el 10/08/2015
A-80099 | PROVISION DE REPUESTOS VARIOS PARA LAS CAMARAS FRIGORIFICAS | REPUESTOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS | 398000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | En relevamiento de necesidades con el apoyo de los Tecnicos de la empresa ICCEG. | Elaborar las Especificaciones Técnicas hasta el 12/08/2015.
A-80100 | PROVISIÓN PARA REPUESTOS PARA BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA | REPUESTOS BOMBAS DE IMPULSIÓN | 398000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Las empresas proveedoras estan elaborando las cotizaciones. | Ajustar las Especificaciones Técnicas haste el 14/08/2015.
A-80101 | PROVISIÓN DE FILTROS PARA DUCTOS DE AIRE | FILTROS PARA DUCTOS DE AIRE | 398000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Los proveedores se encuentran actualizand los precios. | Solicitar el inicio del proceso el 19/08/2015
A-80102 | REPUESTOS PARA LA COMPACTADORA DE BASURA | REPUESTOS P/ COMPACTADORA DE BASURA | 398000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Relevamiento de necesidades y repuestos. | Elaborar las Especificaciones Técnicas hasta el 18/08/2015.
A-80122 | REPUESTOS PARA LA MAQUINA DE DESTRUCCION DE TESORERIA | REPUESTOS PARA LA MAQUINA DE DESTRUCCIÓN DE TESOR | 398000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Programar relevamiento del equipo y sus necesidades. | Elaborar Especificaciones Técnicas hasta el 25/08/2015.
A-80123 | PROVISION PARA REPUESTOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES | PROVISIÓN PARA REPUESTOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES | 398000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas y se requiere su ajuste. | Solicitar el inicio del proceso el 04/09/2015.
A-80124 | PROVISION PARA REPUESTOS PARA BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS (CARCAMO) | PROVISION PARA REPUESTOS PARA BOMBAS DE AGUAS SER | 398000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [10 empty] | Se requiere el ajuste de las Especificaciones Técnicas. | Solicitar el inicio del proceso el 08/09/2015.
140201 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - Para atender los requerimientos de las areas | Para atender los requerimientos de las areas | 399900 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
A-80092 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - Para atender los requerimientos de las areas | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 399900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | svelasquez
140201 | OTROS MUEBLES Y ENSERES - Atender los requerimientos de muebles y enseres de las areas | Muebles y enseres de las areas | 431100 | 500000 | 327770 | 172230 | 172230 | 172230 |  | hguevara
A-21 | PROVISION E INSTALACION DE MODULOS PARA CAJAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS | PROV DE 9 CAJAS E INSTAL DE 7 | 431100 | 172230 |  | 172230 | 172230 | 172230 |  | hguevara | [5 empty] | 02/01/2014 | 01/01/2015 | 14/11/2014 | 16/01/2015 | 21/04/2015 | PROCESO CONCLUIDO Y PAGADO
A-80030 | PROVISION E INSTALACION DE MAMPARAS Y TARIMA PARA EL SALON DEL PISO 4 DEL EDIFICIO BCB - anular 70000 | MAMPARAS Y TARIMA SALON PISO 4 | 431100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | hguevara | [6 empty] | 01/01/2015
A-80031 | ADQUISICION DE MOBILIARO PARA EL SALON DEL PISO 4 DEL EDIFICIO BCB - anular 200000 | MOBILIARIO PARA EL SALON PISO 4 | 431100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | hguevara | [6 empty] | 01/01/2015
A-80114 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA DE SISTEMAS | MOBILIARIO PARA GSIS | 431100 | 293800 |  | 0 | 0 | 0 |  | hguevara | [6 empty] | 01/01/2015
140201 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - Equipo para la mejora de aire en ambientes de tesoreria | Equipo para la mejora de aire en Sótanos | 437000 | 716000 | 520395 | 195605 | 0 | 0 |  | jmcaceres
A-1169 | PROVISIÓN DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE PARA EL ÁREA DE TESORERÍA DEL BCB | PURIFICADORES DE AIRE | 437000 | 195605 |  | 195605 | 0 | 0 | 170000 | jmcaceres | [5 empty] | 18/05/2015 | 21/07/2015 |  |  |  | Se solicitó el Inicio del Proceso N° 94/2015 de fecha 21/07/2015, se encuentra en el DCC en elaboración del DBC. | Seguimiento a la publicacion de la Convocatoria.
A-1167 | PROVISIÓN DE EQUIPO DE INYECCIÓN DE AIRE A SÓTANOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | INYECCIÓN DE AIRE | 437000 | 76240 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | jmcaceres | [6 empty] | 21/07/2015 |  |  |  | La Primea Convocatoria fue declarada desierta, se requiere la actualización de las Especificaciones Tecnicas y cotizacion. | Solicitar el inicio de la Segunda Convocatoria el 02/09/2015.
A-80076 | PROVISION DE BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | BOMBA DE IMPULSIÓN DE AGUA | 437000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | jmcaceres | [6 empty] | 21/07/2015 |  |  |  | La Primea Covocatoria fue declarada desierta, se requiere ajustar las Especificaciones Técnicas. | Solicitar el inicio del proceso el 04/09/2015.
A-1171 | PROVISIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB | BOMBAS SUMERGIBLES | 437000 | 48860 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | jmcaceres | [6 empty] | 21/07/2015 |  |  |  | Conclusion de las Especificaciones Técnicas. | Solicitar el inicio del proceso el 17/09/2015.
A-80095 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ | EQUIPOS DE AIRE ACONDIC SCZ | 437000 | 256000 |  | 0 | 0 | 0 | 256000 | jmcaceres | [6 empty] | 21/07/2015 |  |  |  | Segun informacion proporcioanada por el DBS se estan regularizando docuemtnos de propiedad de los inmuebles, entre tanto este proceso queda pendiente. | Seguimiento a la Declaratoria de Bien de Uso del BCB.
A-80175 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RENOVACION DE AIRE PARA LAS AREAS DE TESORERIA DEL BCB | EQUIPOS DE RENOVACION AIRE AREA TESORERIA | 437000 | 380000 |  | 0 | 0 | 0 |  | jmcaceres | [6 empty] | 21/07/2015 |  |  |  | Se esta gestionando un Traspaso Intrainstitucional a objeto de incrementar el monto de acuerdo al alcance. | Seguimiento al Traspaso y ajuste de Especificaciones Técnicas
140201 | GASTOS DEVEN. NO PAG. X SERV. NO PERS. MAT. Y SUM. AR Y FSD - Gastos devengados no pagados | Gastos devengados no pagados | 662000 | 300000 | 65545.26 | 234454.74 | 234454.74 | 234454.74 |  | asanchez
A-80024 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN ANTERIOR SEGÚN SOLICITUD DEL DPTO. DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GADM MEDIANTE FORMULARIO Nº 92 | CERTIF. PRESUP. GASTOS 2014 | 662000 | 24553.63 |  | 24553.63 | 24553.63 | 24553.63 |  | asanchez | [5 empty] | 06/03/2015 | 17/03/2015 | 01/08/2013 | 09/04/2014 | 22/04/2015 | Proceso concluido y pagado. | Falta remitir la carpeta al DMMI.
A-80022 | CONTRATACION DE CONSULTOR POR PRODUCTO PARA SUPERVISION TECNICA DE OBRAS CONTRATADAS POR EL BCB | Gastos devengados no pagados | 662000 | 20000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | ldelbarrio | [5 empty] | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 20/08/2014 |  | 22/05/2015
A-80020 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN ANTERIOR SEGÚN SOLICITUD DEL DPTO. DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GADM MEDIANTE FORMULARIO Nº 92 | Gastos devengados no pagados | 662000 | 6400 |  | 6400 | 6400 | 6400 |  | svelasquez | [5 empty] | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 18/12/2014 | 07/01/2015 | 22/05/2015
A-80025 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTIÓN ANTERIOR SEGÚN SOLICITUD DEL DPTO. DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GADM MEDIANTE FORMULARIO Nº 93 | Gastos devengados no pagados | 662000 | 193501.11 |  | 193501.11 | 193501.11 | 193501.11 |  | asanchez | [5 empty] | 31/03/2015 | 31/01/2015 | 29/08/2014 |  | 22/05/2015
140201 | TASAS Y OTROS - Tasas | Tasas | 851000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | ldelbarrio